**GRADSKI PROGRAM ZA MLADE GRADA KARLOVCA**

**OD 2020. DO 2023. GODINE**

\*Prijedlog teksta za javnu raspravu\*

**Grad Karlovac**

**Listopad 2019.**

Sadržaj:

[**Poglavlje 1.** Zapošljavanje, osamostaljenje, gospodarstvo i demografija mladih 3](#_Toc22844823)

[**Poglavlje 2.** Edukacija i informiranje mladih – Formalno i neformalno obrazovanje, informiranje i savjetovanje 10](#_Toc22844824)

[**Poglavlje 3.** Izgradnja civilnog društva, informiranje, mobilnost i volonterizam mladih 18](#_Toc22844825)

[**Poglavlje 4.** Mehanizmi potpore mladima – socijalna politika, zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje 28](#_Toc22844826)

[**Poglavlje 5.** Slobodno vrijeme, kultura mladih i sport 36](#_Toc22844827)

# **Poglavlje 1.** Zapošljavanje, osamostaljenje, gospodarstvo i demografija mladih

**CILJEVI:**

**Cilj 1. Olakšati mladima pristup tržištu rada i jačati konkurentnost mladih na tržištu rada**

**Cilj 2. Poticati samozapošljavanje i poduzetništvo mladih**

**Cilj 3. Stvoriti preduvjete za stambeno osamostaljivanje mladih**

**Cilj 1. Olakšati mladima pristup tržištu rada i jačati konkurentnost mladih na tržištu rada**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Informiranje mladih o tržištu rada i poticanje razvoja poduzetničkih kompetencija mladih |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Upravni odjel za društvene djelatnosti, Hrvatski zavod za zapošljavanje, CISOK, udruge mladih i za mlade, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Savjet mladih, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Vijeće za tržište rada Karlovačke županije |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Upoznati mlade s programima i mjerama nadležnih tijela i potpornih institucija na području poticanja zapošljavanja i poduzetništva mladih |
| 2020. i kontinuirano | Organizirati edukacije vezane uz vještine traženja posla te poduzetničke vještine |
| 2021. i kontinuirano | Započeti kampanju za priznavanje kompetencija stečenih kroz volontiranje i neformalno obrazovanje - mladi |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladi su informiraniji o mogućnostima koje im se pružaju na tržištu rada što u konačnici rezultira i povećanjem broja mladih koji se odlučuju na poduzetničke pothvate. Mladi i poslodavci vrednuju kompetencije stečene kroz volontiranje i neformalno obrazovanje, što se očituje kroz njihovo uključivanje u životopise i razgovore za posao.  Indikatori rezultata:  Broj organiziranih edukacija, informativnih kampanja, projekata, broj korisnika, procjena važnosti neformalnog obrazovanja i volontiranja (istraživanje). |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Informiranje dionika na tržištu rada i poticanje partnerskog pristupa usmjerenog na poticanje zapošljavanja i poduzetništva mladih |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Upravni odjel za društvene djelatnosti, Hrvatski zavod za zapošljavanje, CISOK, udruge mladih i za mlade, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Savjet mladih, Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Vijeće za tržište rada Karlovačke županije |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2021. i kontinuirano | Financijski i organizacijski poduprijeti provedbu zajedničkih promidžbenih aktivnosti usmjerenih na poticanje zapošljavanja i poduzetništva mladih – Sajam poslova grada Karlovca, okrugli stolovi, tribine |
| 2020. i kontinuirano | Ojačati suradnju s Vijećem za tržište rada Karlovačke županije u području poticanja zapošljavanja i poduzetništva mladih |
| 2021. i kontinuirano | Započeti kampanju za priznavanje kompetencija stečenih kroz volontiranje i neformalno obrazovanje - poslodavci |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Poslodavci na području Karlovca osvješteniji su o mjerama za zapošljavanje mladih, češće surađuju na zajedničkim projektima za razvijanje tržišta rada. Kod zapošljavanja se češće vrednuju volontersko iskustvo i neformalno obrazovanje kao dodatne kompetencije koje ukazuju na kvalitetu kandidata.  Indikatori rezultata:  Broj organiziranih edukacija, informativnih kampanja, projekata, broj korisnika, procjena važnosti neformalnog obrazovanja i volontiranja (istraživanje). Broj predstavnika udruga mladih i za mlade koji sudjeluju u radu Vijeća tržišta rada Karlovačke županije. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3.** | Poticanje projekata i programa organizacija civilnog društva koji su usmjereni na razvoj kompetencija mladih za tržište rada |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Udruge mladih i za mlade, Hrvatski zavod za zapošljavanje |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2021. i kontinuirano | Osigurati sredstva i raspisati natječaj za financiranje projekata organizacija civilnog društva koji su usmjereni na razvoj kompetencija mladih za tržište rada ili osigurati kroz prioritetna područja postojećih natječaja |
| 2020. i kontinuirano | Sufinancirati rad Job cluba za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Evaluirati primjere dobre prakse (npr. Klub za zapošljavanje mladih) i izraditi smjernice za daljnje projekte |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Povećan je broj projekata koji se baziraju na razvoju kompetencija mladih za tržište rada, povećan je broj udruga koje se bave temom. Udruge mladih i za mlade surađuju s lokalnom samoupravom i drugim suradnicima u provedbi u razvijanju, promociji i provedbi projekata. Kontinuirano i sustavno se radi na poboljšavanju metoda koje se koriste u radu s mladim nezaposlenim osobama.  Indikatori rezultata:  Broj sufinanciranih i provedenih projekata, broj udruga provoditelja, broj korisnika, rezultati istraživanja |

**Cilj 2. Poticati samozapošljavanje i poduzetništvo mladih**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Osnaživanje mladih za samozapošljavanje |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | HGK, Poduzetnički inkubator, Obrtnička komora, HZZ, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Informirati mlade o mogućnostima samozapošljavanja |
| 2020. i kontinuirano | Informirati mlade o mogućnostima društvenog poduzetništva |
| 2020. i kontinuirano | Provoditi edukacije za mlade poduzetnike vezane uz pokretanje i vođenje poduzetničkog pothvata |
| 2020. i kontinuirano | Subvencionirati pokretanje prvog poduzetničkog pothvata kroz Natječaj za mlade poduzetnike |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati medijsku promociju uspješnih mladih poduzetnika |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladi su informiraniji o mogućnostima samozapošljavanja i povećava se broj mladih poduzetnika koji su se prijavili na Natječaje i otvorili vlastito poduzeće.  Indikatori rezultata:  Broj ostvarenih potpora na Natječajima, ukupan godišnji iznos ostvarenih potpora, broj novoregistriranih poslovnih subjekata, broj edukacija, broj polaznika edukacija |
| **MJERA 2.** | Uspostavljanje mentorske mreže mladih poduzetnika |
| **NOSITELJI** | Grad Karlovac, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam  Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Hrvatski zavod za zapošljavanje, CISOK, udruge mladih i za mlade, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Savjet mladih |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2021. i kontinuirano | Organizacijski i financijski poduprijeti osnivanje i djelovanje mentorske mreže mladih poduzetnika |
| 2021. i kontinuirano | Promovirati rad mentorske mreže mladih poduzetnika |
| 2021. i kontinuirano | Promovirati Business Angels inicijative na nacionalnoj i europskoj razini |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Osnovana je formalna ili neformalna mreža mladih poduzetnika koja djeluje kao think-tank i rasadnik mentora za pomoć mladima koji imaju poduzetničke ideje. Kroz djelovanje mreže utječe se na razvoj poduzetništva i poduzetničkog duha u Karlovcu. Kroz informiranje o Business Angels inicijativama omogućene su investicije u lokalne poduzetničke pothvate.  Indikatori rezultata:  Osnovana mentorska mreža mladih poduzetnika koja aktivno djeluje. Broj članica, mentora, korisnika. Broj ostvarenih investicija. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3.** | Unaprjeđivanje rada poduzetničkog inkubatora |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatski zavod za zapošljavanje |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Procijeniti dosadašnji utjecaj poduzetničkog inkubatora za mlade i izraditi smjernice za daljnji rad |
| 2021. i kontinuirano | Proširiti kapacitete poduzetničkog inkubatora za mlade u skladu s potrebama (npr. co-working prostor) |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati promotivne aktivnosti usmjerene povećanju vidljivosti poduzetničkog inkubatora za mlade |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Broj korisnika poduzetničkog inkubatora je povećan te se kroz aktivnosti procjene potreba lokalnih poduzetnika početnika dodatno modificiraju aktivnosti i prostor.  Indikatori rezultata:  Provedena procjena trenutnih potreba. Proširenje kapaciteta (u m2 i broju prostora). Broj korisnika na razini godine i inkrementalno. |

**Cilj 3. Stvoriti preduvjete za stambeno osamostaljivanje mladih**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Izrada Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih |
| **NOSITELJI** | Grad Karlovac, Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Centar za socijalnu skrb, Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Poboljšati kvalitetu stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju starih kuća ili stanova koji su u vlasništvu Grada Karlovca kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor |
| 2020. i kontinuirano | Povećati broj gradskih stanova koji se iznajmljuju mladima kroz otkup i/ili izgradnju te najam |
| 2021. i kontinuirano | Sufinancirati kupnju/izgradnju prve nekretnine za mlade |
| 2021. i kontinuirano | Sudjelovati u uspostavljanju stambenih zajednica za mlade bez roditeljske skrbi u kojima se mlade osobe osposobljavaju za samostalan život |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladima je omogućeno stambeno osamostaljivanje u vidu postojećih stanova za mlade kao i subvencioniranja vlastitih nekretnina kroz kupovinu ili izgradnju.  Indikatori rezultata:  Broj stanova koji su dodijeljeni mladim osobama, broj subvencija. Broj mladih koji su obuhvaćeni mjerom na godišnjoj razini i inkrementalno kroz cijeli period. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Educiranje i informiranje mladih o mogućnostima i uvjetima postojećih mjera za osamostaljivanje i kupnju nekretnine |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, UO za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Udruge mladih i za mlade, Centar za socijalnu skrb |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Izraditi promotivne materijale za informiranje mladih o mogućnostima, uvjetima i pravima za stambeno osamostaljivanje |
| 2021. i kontinuirano | Provoditi edukativne programe o cjeloživotnim vještinama s naglaskom na osamostaljivanje mladih |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mlade osobe brže se i češće osamostaljuju i odlučuju na samostalan život te su informiraniji o vlastitim pravima iz sfere stanovanja i samostalnog vođenja kućanstva (upravljanje financijama, zdrava prehrana, održavanje kućanstva).  Indikatori rezultata:  Broj promotivnih kampanja, broj projekata i edukacija, broj korisnika |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3.** | Osiguravanje mehanizama pomoći mladim obiteljima |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Dječji vrtići, udruge mladih i za mlade, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Pokretanje među vršnjačke pomoći mladim obiteljima s novorođenom djecom |
| 2020. i kontinuirano | Osiguravanje prostora za odvijanje programa namijenjenim mladim obiteljima s djecom |
| 2020. i kontinuirano | Povećati broj dostupnih mjesta u dječjim vrtićima u skladu s potrebama roditelja |
| 2021. i kontinuirano | Smanjiti participaciju roditelja u cijeni boravka ukoliko su oba roditelja mlade osobe |
| 2020. i kontinuirano | Uvesti programe za pomoć i edukaciju mladih obitelji kao jedno od prioritetnih područja u natječaju za mlade |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mlade obitelji dobile su institucionalnu podršku kroz rad dječjih vrtića i zdravstvenih ustanova te vaninstitucionalnu podršku kroz rad udruga i neformalnih inicijativa mladih. Grad Karlovac kontinuirano ulaže u vrtiće i povećava smještajne kapacitete u skladu s potrebama građana dok se sama kvaliteta rada u vrtićima dodatno povećava kroz edukativne aktivnosti, kao i njihovo opremanje.  Indikatori rezultata:  Broj projekata i programa pomoći mladim obiteljima. Broj djece sa smanjenom participacijom u cijeni boravka u vrtiću godišnje i inkrementalno. Ukupan broj mjesta u gradskim vrtićima. |

# **Poglavlje 2.** Edukacija i informiranje mladih – Formalno i neformalno obrazovanje, informiranje i savjetovanje

CILJEVI:

**Cilj 1. Osigurati uvjete za kvalitetno formalno obrazovanje mladih**

**Cilj 2. Stvaranje preduvjeta za razvijanje sustava profesionalne orijentacije mladih**

**Cilj 3. Poticanje provedbe programa neformalnog obrazovanja u skladu s potrebama mladih**

**Cilj 4. Osnažiti mlade za uključivanje u programe neformalnog obrazovanja**

**Cilj 1. Osigurati uvjete za kvalitetno formalno obrazovanje mladih**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Sufinanciranje poboljšanja uvjeta za kvalitetno srednjoškolsko i visoko obrazovanje mladih osoba |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Karlovačka županija, srednje škole, Veleučilište u Karlovcu, udruge mladih i za mlade, Zaklada Nikola Tesla |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Odrediti kriterije i na godišnjoj razini stipendirati učenike i studente prema obrazovnom/akademskom uspjehu |
| 2020. i kontinuirano | Odrediti kriterije i na godišnjoj razini stipendirati učenike s obzirom na socijalni status |
| 2020. i kontinuirano | Odrediti kriterije i na godišnjoj razini stipendirati učenike deficitarnih zanimanja |
| 2020. i kontinuirano | Odrediti kriterije i osigurati nagrađivanje učenika srednjih škola i studenata s izvanrednim uspjehom na državnim i međunarodnim natjecanjima ili drugim značajnim postignućima |
| 2020. i kontinuirano | Odrediti kriterije za sufinanciranje i osigurati sufinanciranje prijevoza učenika i studenata s područja Grada Karlovca |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Na godišnjoj razini osigurana su sredstva za provedbu natječaja za stipendiranje učenika i studenata. Kriteriji i opseg stipendiranja usklađuju se prema dostupnim podacima o tržištu rada. Sufinanciran je prijevoz učenika i studenata prema određenim kriterijima.  Indikatori rezultata:  Broj dodijeljenih stipendija, broj dodijeljenih nagrada, ukupan iznos dodijeljenih stipendija i nagrada; sufinanciran prijevoz (broj učenika/studenata i ukupan iznos) |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Stvaranje preduvjeta za razvoj građanskih kompetencija mladih |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Karlovačka županija, osnovne i srednje škole |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Poticanje škola na aktivno provođenje građanskog odgoja i obrazovanja kroz informiranje i edukacije odgojno – obrazovnih djelatnika |
| 2020. | Uspostaviti kriterije za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja organizacija civilnog društva |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati financijsku potporu organizacijama civilnog društva za provedbu aktivnosti u području građanskog odgoja i obrazovanja kroz prioritetna područja u Natječaju za mlade |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Stvoreni preduvjeti za obogaćivanje i unapređivanje trenutačnog redovnog nastavnog i izvannastavnog oblika građanskog odgoja u osnovnim i srednjim školama kroz izrade modula „Civilno društvo i aktivizam u školama“.  Indikatori rezultata:  Pokrenut pilot projekt uvođenja građanskog odgoja u školama, izrađen modul, broj obuhvaćenih učenika, broj suradnika |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3.** | Uspostavljanje partnerstva Veleučilišta u Karlovcu i Grada Karlovca sa ciljem povezivanja Veleučilišta sa širom lokalnom zajednicom |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Veleučilište u Karlovcu, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Formalizirati suradnju i razvijati partnerstvo između Veleučilišta u Karlovcu i Grada Karlovca u svrhu razvijanja zajedničkih projekata u zajednici |
| 2020. i kontinuirano | Uključiti stručnjake i studente s Veleučilišta u projekte kojima je Grad nositelj ili partner |
| 2020. i kontinuirano | Organizirati i provesti inovativne metode poučavanja poput projektne nastave, društveno korisnog učenja i sl. |
| 2020. i kontinuirano | Poticati suradnju Veleučilišta u Karlovcu i organizacija civilnog društva putem suradnje na zajedničkim projektima |
| 2020. i kontinuirano | Uključivanje studenata Veleučilišta u rad organizacija civilnog društva kroz organizacije aktivnosti i događanja usmjerenih studentima |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Kroz partnerske projekte povećala se suradnja Veleučilišta s gradom Karlovcem i udrugama mladih i za mlade. Kroz projekte studenti se uključuju u udruge, a posebice se radi na razvijanju projekata koji koriste inovativne metode učenja i razvijanja koristi za lokalnu zajednicu.  Indikatori rezultata:  Potpisan sporazum o partnerstvu, broj ostvarenih projekata, broj uključenih korisnika |

**Cilj 2. Stvaranje preduvjeta za razvijanje sustava profesionalne orijentacije mladih**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Poticanje međusektorskog partnerstva za razvijanje sustava profesionalne orijentacije mladih |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Hrvatski zavod za zapošljavanje, CISOK, udruge mladih i za mlade, osnovne i srednje škole, Karlovačka županija, Veleučilište u Karlovcu, Gospodarska komora, Obrtnička komora |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2021. i kontinuirano | Deinstitucionalizirati dio sustava pružanja podrške u profesionalnoj orijentaciji mladih |
| 2021. i kontinuirano | Podržati razvoj partnerstva lokalnih dionika, institucija i OCDa s ciljem stvaranja kvalitetnih programa profesionalne orijentacije mladih |
| 2021. i kontinuirano | Uspostaviti suradnju civilnog sektora, obrazovnih ustanova i Grada Karlovca s ciljem boljeg informiranja mladih o prilikama za daljnje obrazovanje i usavršavanje |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Sustav pružanja profesionalne orijentacije je deinstitucionaliziran na način da se mlade dodatno usmjerava na organizacije civilnog društva i inicijative koje pružaju savjetovanja i podršku u profesionalnoj orijentaciji.  Indikatori rezultata:  Broj razvijenih projekata za podršku u profesionalnoj orijentaciji mladih, broj partnera, broj korisnika |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Poticanje i podržavanje projekata organizacija civilnog društva usmjerenih profesionalnoj orijentaciji mladih |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Hrvatski zavod za zapošljavanje, CISOK, udruge mladih i za mlade, osnovne i srednje škole, Karlovačka županija, Veleučilište u Karlovcu |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati provedbu projekata koji usmjeravaju mlade u smjeru željene karijere te pružati podršku roditeljima |
| 2020. i kontinuirano | Poticati projekte usmjerene na pružanje podrške mladima za samostalno istraživanje i korištenje informacija o mogućnostima školovanja i različitim karijerama |
| 2020. i kontinuirano | Financirati i/ili podržavati organizaciju stručnih posjeta veleučilištima i fakultetima van Karlovca (dani otvorenih vrata i sajmovi) |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Poboljšani uvjeti za profesionalnu orijentaciju mladih i razvoj karijere.  Indikatori rezultata:  Broj projekata, broj korisnika, broj organiziranih posjeta |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3.** | Informiranje o mogućnostima obrazovanja mladih u Karlovcu |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Karlovačka županija, Srednje škole, Veleučilište u Karlovcu, udruge mladih i za mlade, Savjet mladih |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Organizacijski i financijski podržati pripremu i provedbu Sajma srednjih škola na godišnjoj bazi |
| 2020. i kontinuirano | Izraditi katalog srednjih škola s osnovnim informacijama o programima i osobnim iskustvima učenika, bivših učenika i nastavnika |
| 2020. i kontinuirano | Podržati pripremu i provedbu Tjedna visokog obrazovanja u suradnji sa srednjim školama |
| 2020. i kontinuirano | Promovirati stipendiju Grada Karlovca u srednjim školama i Veleučilištu te drugim prostorima za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Poticati među vršnjačko informiranje srednjoškolaca i studenata o mogućnostima obrazovanja |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladima je omogućeno više izvora za informiranje o mogućnostima obrazovanja što omogućuje kvalitetniji i informiraniji odabir buduće karijere. Srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje je pristupačnije i razumljivije te mladi lakše odabiru željeno zanimanje.  Indikatori rezultata:  Proveden Sajam srednjih škola, proveden Sajam stipendija, proveden Tjedan visokog obrazovanja, broj organizacija i sudionika, broj korisnika. |

**Cilj 3. Poticanje provedbe programa neformalnog obrazovanja u skladu s potrebama mladih**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Razvijanje sustava kvalitetnog informiranja mladih o programima i mogućnostima neformalnog obrazovanja |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Info centar za mlade, srednje škole, Veleučilište u Karlovcu, Karlovačka županija, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Organizacijski i financijski podržati pripremu i provedbu Tjedna neformalnog obrazovanja na godišnjoj bazi |
| 2020. i kontinuirano | Izraditi katalog programa i aktivnosti neformalnog obrazovanja koje provode organizacije civilnog društva |
| 2020. i kontinuirano | Osnažiti suradnju obrazovnih institucija (srednjih škola, Veleučilišta u Karlovcu) i organizacija civilnog društva kroz promociju aktivnosti neformalnog obrazovanja |
| 2020. i kontinuirano | Stvoriti uvjete za primjenu modernih tehnologija u promociji i primjeni programa neformalnog obrazovanja |
| 2020. i kontinuirano | Organizacija dana neformalnog obrazovanja |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Razvijen je sustav informiranja mladih o programima neformalnog obrazovanja kroz obrazovne institucije te kampanje koje su namijenjene široj skupini mladih. Izrađen je katalog programa i aktivnosti koji služi jednostavnijem pronalasku željenih aktivnosti, ali i kao baza znanja za organizacije koje provode programe.  Indikatori rezultata:  Broj obrazovnih institucija koje surađuju u informiranju, izrađen katalog, statistički podaci, broj korisnika (direktni i indirektni), Proveden dan neformalnog obrazovanja – jednom godišnje |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Podržavanje udruga, pojedinaca i institucija koje provode programe neformalnog obrazovanja |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati sufinanciranje projekata i programa neformalnog obrazovanja kroz prioritetno područje u Natječaju za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Promovirati projekte i programe neformalnog obrazovanja koje provode organizacije civilnog društva |
| 2020. i kontinuirano | Poticanje razvoja i provedbe online programa neformalnog obrazovanja |
| 2020. i kontinuirano | Stvoriti preduvjete za provedbu neformalnih programa obrazovanja u područjima koja formalnim obrazovanjem nisu u potpunosti pokrivena (medijska i digitalna pismenost, financijska pismenost, poduzetništvo, održivi razvoj i globalno obrazovanje) |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Projekte i programe neformalnog obrazovanja podržao je Grad Karlovca te se provode u partnerstvu s obrazovnim institucijama. Razvijeni su novi oblici neformalnih programa koji su dostupni široj javnosti, posebice putem web platformi i sl.  Indikatori rezultata:  Broj sufinanciranih projekata, broj partnera, broj korisnika, broj razvijenih programa |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3.** | Osnivanje radne skupine za neformalno obrazovanje |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Udruge mladih i za mlade, srednje škole, Veleučilište u Karlovcu, Karlovačka županija |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. | Osnovati radnu skupinu za neformalno obrazovanje sastavljenu od stručnjaka, osoba koje rade s mladima i mladih osoba |
| 2020. - 2021. | Provesti istraživanje s ciljem određivanja obrazovnih potreba mladih u lokalnoj zajednici |
| 2020. - 2021. | Odrediti standarde kvalitete programa neformalnog obrazovanja |
| 2020. | Izraditi bazu projekata i programa neformalnog obrazovanja |
| 2020. | Izrada baze mentora i provoditelja programa neformalnog obrazovanja |
| 2020. – 2021. | Uvesti oznaku kvalitete programa neformalnog obrazovanja |
| 2020. i kontinuirano | Izvještavati i revidirati učinkovitost programa neformalnog obrazovanja za čije je provođenje utvrđena potreba na godišnjoj razini |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Kroz osnovanu radnu skupinu unaprijeđen je status neformalnog obrazovanja u lokalnoj zajednici. Istražene su potrebe, izrađeni standardi, smjernice i izrađena je baza znanja prema kojoj se kreiraju projekti i programi.  Indikatori rezultata:  Osnovana radna skupina, broj mentora, broj projekata, određeni i uvedeni standardi kvalitete |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 4.** | Vrednovanje kompetencija stečenih kroz neformalno obrazovanje |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. | Nadograditi kriterije u Pravilniku o stipendiranju te dodati kriterij za bodovanje neformalnog obrazovanja i volontiranja (npr. Youthpass, potvrda o volontiranju) |
| 2020. i kontinuirano | Poticati dodjelu potvrda o neformalnom obrazovanju sa stečenim kompetencijama i s oznakom kvalitete programa neformalnog obrazovanja |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Uspostavljen je sustav izdavanja potvrda o neformalnom obrazovanju sa stečenim kompetencijama te se te potvrde valoriziraju od strane poslodavaca, na natječajima za stipendije i sl.  Indikatori rezultata:  Broj programa koji izdaju potvrde, nadograđeni kriteriji u Pravilniku o stipendiranju |

# **Poglavlje 3.** Izgradnja civilnog društva, informiranje, mobilnost i volonterizam mladih

**CILJ 1. Olakšati mladima pristup informacijama**

**CILJ 2. Poticati i uključivati mlade u volonterske aktivnosti i aktivno sudjelovanje u zajednici**

**CILJ 3.** **Poticati i razvijati sustav potpore udrugama mladih i za mlade**

**CILJ 4. Poticati mlade na sudjelovanje u programima mobilnosti mladih**

**CILJ 1. Olakšati mladima pristup informacijama**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Jačanje kapaciteta Info centra za mlade |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Info centar za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Godišnje sufinanciranje plaće za voditelja Info centra za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Godišnje sufinanciranje plaće za urednika Info portala za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Povećanje broja mladih novinara volontera na Info portalu za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Organizacija edukacija u svrhu jačanja kapaciteta volontera Info centra za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Povećanje broja tema koje se obrađuju i prate kroz rad Info centra za mlade |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Rad Info centra za mlade je stabilan kroz (više)godišnje raspisivanje Natječaja za sufinanciranje rada što rezultira stvaranjem kontinuiteta u Informiranju mladih u Karlovcu. Kapaciteti Info centra kontinuirano se povećavaju te se mladi koji sudjeluju u radu educiraju što utječe na produkciju informativnih materijala i povećanje opsega tema o kojima se redovito informira i piše.  Indikatori rezultata:  Proveden natječaj za Voditelja ICM, godišnje sufinanciranje troškova, broj zaposlenih, broj volontera, broj organiziranih informativnih događanja i kampanja, broj događanja i članaka na portalzamlade.info |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Jačanje međusektorske suradnje u području informiranja mladih |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Info centar za mlade, Srednje škole, Veleučilište u Karlovcu, Karlovačka županija, udruge mladih i za mlade, ustanove i institucije |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Unaprijediti kanale izmjene informacije između Grada Karlovca, organizatora događanja za mlade i info centra za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati suradnju između obrazovnih ustanova, OCD-a i ostalih pružatelja usluga za mlade radi informiranja o programima i mogućnosti uključivanja (npr. odlazak na satove razrednika s ciljem predstavljanja programa za mlade) |
| 2020. i kontinuirano | Organizirati edukaciju odgojno – obrazovnih djelatnika o važnosti i načinima informiranja mladih |
| 2020. i kontinuirano | Omogućiti postavljanje mobilnih info pultova u obrazovnim ustanovama i drugim prostorima od interesa mladih |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati/izgraditi besplatne površine u gradu za informiranje mladih (prostor za plakatiranje, videozid i sl.) |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Poboljšana je međusektorska suradnja u području informiranja mladih kroz poboljšanje razmjene informacija između Info centra i organizatora događanja, kao i utvrđen kontinuiran i stabilan kanal informiranja Info centra (i pružatelja aktivnosti) prema obrazovnim institucijama kroz info portal, info točke i redovito predstavljanje aktivnosti udruga mladih i za mlade.  Indikatori rezultata:  Broj obrazovnih institucija koje sudjeluju u redovitom informiranju, broj obrazovnih djelatnika koji su uključeni u proces/edukacije. Broj gostovanja u školama, kampanja, broj korisnika. Broj površina dostupnih za postavljanje informacija za mlade. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3.** | Stvoriti preduvjete za inovativni rad s mladima |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Centar za mlade Grabrik, Info centar za mlade, Mala scena Hrvatskog doma, udruge mladih i za mlade, srednje škole, Karlovačka županija |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. | Osnivanje međusektorske radne skupine za inovativne oblike rada s mladima (npr. street youth work) |
| 2021. | Uspostavljanje baze mentora i sustava mentoriranja u svrhu educiranja osoba koje će raditi s mladima na inovativne načine |
| 2021. | Uspostaviti i održavati mrežu zaposlenih osoba i volontera koji se bave radom s mladima na ulici i kroz druge inovativne načine dopiranja do mladih osoba |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Osnovana je međusektorska radna skupina čiji je glavni cilj razmjena ideja i alata za inovativan rad s mladima. Kroz izradu baze mentora radi se na prepoznavanju osoba koje rade s mladima, kao i njihovom umrežavanju i pomaganju drugim akterima u radu s mladima.  Indikatori rezultata:  Broj osoba koje sudjeluju u radnoj skupini, broj mentora u bazi mentora, broj educiranih osoba, broj projekata |

**CILJ 2. Poticati i uključivati mlade u volonterske aktivnosti i aktivno sudjelovanje u zajednici**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Poticanje mladih na volontiranje |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Centar za mlade Grabrik, Info centar, Volonterski centar, Mala scena Hrvatskog doma, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Provoditi kontinuirane edukacije o volonterstvu |
| 2020. i kontinuirano | Provoditi kontinuirane informativne kampanje o volonterstvu |
| 2020. i kontinuirano | Uključivanje mladih volontera u aktivnosti i sudjelovanje u odlučivanju oko provođenja aktivnosti za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Razvijanje inovativnih volonterskih aktivnosti i kampanja koje su usmjerene na rješavanje trenutnih problema u lokalnoj zajednici (npr. volonterski kampovi) |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Broj volonterskih projekata za mlade kontinuirano raste na godišnjoj osnovi. Broj mladih volontera kontinuirano raste na godišnjoj osnovi.  Indikatori rezultata:  Broj projekata, broj edukacija, broj volontera |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Promoviranje vrednovanja volonterskog rada |
| **NOSITELJI** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti  Ured gradonačelnika |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Centar za mlade, Volonterski centar, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. | Potpisati Povelju o priznavanju kompetencija stečenih kroz volontiranje (Grad Karlovac/udruge/ustanove/poslodavci) te promovirati lokalnoj zajednici |
| 2020. i kontinuirano | Organizirati kampanju o vrednovanju Potvrde o stečenim kompetencijama kroz volontiranje |
| 2020. i kontinuirano | Provoditi Festival volonterizma te obilježavanje međunarodnog dana volontera |
| 2020. | Uspostaviti Priznanje Grada Karlovca za poseban doprinos lokalnoj zajednici u kategoriji mladih |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Promoviranjem i potpisivanjem Povelje poslodavci i mlade osobe osvješteniji su o društvenoj važnosti volontiranja, kao i utjecaju volontiranja na osobni razvoj što se valorizira kod zapošljavanja.  Indikatori rezultata:  Potpisana povelja o priznavanju kompetencija stečenih kroz volontiranje, broj potpisnika, broj kampanja, proveden Festival volonterizma, obilježen Međunarodni dan volontera |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3.** | Podržavanje neformalnih inicijativa mladih |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Centar za mlade Grabrik, Mala scena Hrvatskog doma, Karlovačka županija, udruge mladih i za mlade, gradske četvrti i mjesni odbori |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati inicijativama mladih koje u svoje rad uključuju mlade volontere prostor za sastanke i uvjete za rad |
| 2020. i kontinuirano | Godišnje raspisivanje natječaja za neformalne inicijative mladih |
| 2021. i kontinuirano | Godišnje raspisivanje natječaja za školske volonterske klubove |
| 2020. i kontinuirano | Organizacija sustava mentorstva za podršku inicijativama i klubovima |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Neformalne inicijative mladih i školski volonterski klubovi imaju osiguran prostor za rad, mentorski rad te dostupna financijska sredstva putem otvorenih poziva i natječaja.  Indikatori rezultata:  Broj prijavljenih inicijativa, broj ostvarenih potpora, broj prostora dostupnih inicijativama, sredstva dodijeljena inicijativama, broj mentora uključenih u rad inicijativa i volonterskih klubova |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 4.** | Poticanje rada Savjeta mladih |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, UO za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Savjet mladih, Gradsko vijeće, Info centar za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Pravovremeno objaviti natječaj za članove Savjeta mladih |
| 2020. i kontinuirano | Promovirati ulogu Savjeta mladih u zajednici |
| 2020. i kontinuirano | Educirati članove Savjeta mladih o radu Gradskoga vijeća, gradske uprave i mogućnostima uključivanja u proces donošenja odluka važnih za život i rad mladih ljudi |
| 2020. i kontinuirano | Jačati rad Vijeća učenika, Vijeća maturanata i Studentskog zbora kroz suradnju sa Savjetom mladih Grada Karlovca i radnim skupinama za neformalno obrazovanje i rad s mladima |
| 2020. i kontinuirano | Povezati Savjet mladih s ostalim savjetima i udrugama mladih i za mlade, pogotovo EU mreža mladih |
| 2020. i kontinuirano | Educirati odgojno obrazovne djelatnike o ulozi Savjeta mladih |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Promoviranje rada Savjeta mladih među mladima. Kontinuiran rad Savjeta mladih u mandatu. Uključivanje rada Savjeta mladih u rad Gradskog vijeća  Indikatori rezultata:  Broj članova Savjeta mladih na sjednicama, broj sudjelovanja članova Savjeta mladih na sjednicama. Broj podnesenih i prihvaćenih prijedloga Savjeta mladih na Gradskom vijeću, broj sastanaka s Odborom za mlade |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 5.** | Održavanje sustava potpore Volonterskog centra |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Volonterski centar |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati prostor za kontinuirano djelovanje Volonterskog centra |
| 2020. | Osnovati međusektorsku radnu skupinu za razvoj aktivnosti volonterskog centra |
| 2020. - 2021. | Uspostaviti sustav praćenja volonterskih akcija, broja volontera i koordinacije volonterski aktivnosti |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Volonterskom centru dodijeljen je prostor za djelovanje koji je dostupan i primjeren mladima. Daljnji razvoj volonterskog centra utemeljen je na međusektorskoj suradnji koja se temelji na razmjeni iskustva i zajedničkom razvijanju volonterizma. Pokrenut je sustav za praćenje volonterskog iskustva u svrhu poboljšanja iskustva volontera i praćenja njihovog rada.  Indikatori rezultata:  Osiguran prostor za volonterski centar. Broj članova radne skupine, broj partnera. Broj volontera i organizacija koji su u sustavu evaluacije volonterskog iskustva. |

**CILJ 3. Poticati i razvijati sustav potpore udrugama mladih i za mlade**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Razvoj održivosti projekata i programa udruga mladih i za mlade |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Upravni odjel za razvoj grada i EU fondove, Udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati sredstva za sufinanciranje projekata/programa udruga mladih i za mlade kroz redovan godišnji Natječaj |
| 2020. i kontinuirano | Izrada prioritetnih područja unutar natječaja na godišnjoj razini |
| 2022. | Evaluacija korisnosti i utjecaja projekata u lokalnoj zajednici i ciljanim skupinama |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Stvorene pretpostavke za daljnji i kontinuirani rad udruga mladih i za mlade. Na godišnjoj razini provodi se natječaj za sufinanciranje projekata/programa udruga mladih i za mlade. Osigurana su posebna sredstva za natječaj udruga mladih i za mlade.  Indikatori rezultata:  Broj podijeljenih potpora, broj sufinanciranih udruga, količina osiguranih sredstava |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Osiguranje sredstava za sufinanciranje rada Centra za mlade |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Centar za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati sredstva za suﬁnanciranje troškova Centara za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati raspisivanje natječaja za voditelje Centra za mlade na trogodišnjoj razini |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Dodijeljena financijska potpora za vođenje Centra za mlade čime se omogućava podržavanje rada udruga mladih i za mlade i pozitivno djelovanje na populaciju mladih u Karlovcu  Indikatori rezultata:  Osigurana sredstva za sufinanciranje troškova Centra za mlade.  Osiguran kontinuiran raspis natječaja. |

**CILJ 4. Poticati mlade na sudjelovanje u programima mobilnosti mladih**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Informiranje mladih o programima mobilnosti |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Info centar za mlade, Srednje škole, Veleučilište u Karlovcu, Karlovačka županija, udruge mladih i za mlade, Savjet mladih |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Organizirati informativne radionice u obrazovnim institucijama o dostupnim programima mobilnosti |
| 2020. i kontinuirano | Informirati stručne službe u obrazovnim institucijama o dostupnim programima mobilnosti |
| 2020. i kontinuirano | Organizirati učestala predstavljanja sudionika mobilnosti radi prenošenja iskustva |
| 2020. i kontinuirano | Povećati vidljivost programa mobilnosti na web stranicama Grada Karlovca i odgojno obrazovnih ustanova kao i Info vodiča |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Kroz informativne aktivnosti mladi i osobe koje rade s mladima informiraniji su o programima mobilnosti što dovodi do ukupnog povećanja programa mobilnosti u Karlovcu (odlasci i dolasci).  Indikatori rezultata:  Broj organiziranih radionica i predstavljanja, broj sastanaka |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Održavanje sustava potpore mobilnosti mladih |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Ustanove i institucije kojima je Grad Karlovac osnivač, udruge mladih i za mlade, obrazovne institucije, Savjet mladih, Centar za mlade Grabrik |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati kontinuirani otvoreni natječaj Grada Karlovca za sufinanciranje mobilnosti mladih |
| 2021. i kontinuirano | Otvoriti Gradsku upravu i Gradske ustanove za mogućnosti volontiranja putem programa mobilnosti u svrhu stjecanja znanja i vještina bitnih za tržište rada |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati sredstva za sufinanciranje projekata mobilnosti mladih u Karlovcu u organizaciji udruga mladih i za mlade ili drugih organizacija/institucija |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladi poznaju i koriste institucionalne mogućnosti za obrazovanje i usavršavanje u inozemstvu. Mladi iz drugih gradova i inozemstva koriste priliku za usavršavanje i volontiranje u Karlovcu  Indikatori rezultata:  Dodijeljene potpore za mobilnost u Hrvatskoj i inozemstvu, broj mladih s područja Karlovca koji su sudjelovali u mobilnosti, broj mladih iz drugih gradova i inozemstva koji su sudjelovali u mobilnosti u Karlovcu |

**Cilj 5. Stvoriti preduvjete za razvoj kvalitetnog rada s mladima na lokalnoj razini**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Unaprjeđivanje rada s mladima suradnjom organizacija civilnog društva i donositelja odluka |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Centar za mlade Grabrik, Savjet mladih, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Jačati kapacitete djelatnika jedinica lokalne samouprave sudjelovanjem u edukacijama o radu s mladima |
| 2020. i kontinuirano | Jačati kapacitete djelatnika, članova i volontera organizacija civilnog društva sudjelovanjem u edukacijama o radu s mladima |
| 2020. i kontinuirano | Organizacijski i financijski podržavati projekte i programe organizacija civilnog društva i drugih dionika u području održivog rada s mladima |
| 2020. i kontinuirano | Podržavati i jačati neformalno i formalno umrežavanje i suradnju udruga mladih i za mlade |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Unaprijeđen sustav i suradnja JLS, udruga mladih i za mlade i mladih osobe kroz edukaciju, jačanje kapaciteta i umrežavanje. Povećavana je i osnažena suradnja unutar sektora mladih te je uspostavljen održiv sustav podrške mladima.  Indikatori rezultata:  Broj educiranih djelatnika JLS, broj educiranih članova udruga, broj educiranih mladih osoba |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Kontinuirano praćenje provedbe Gradskog programa za mlade |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Upravni odjeli, Savjet mladih grada Karlovca, Radna skupina za praćenje provedbe GPM, Gradsko vijeće |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. | Osnivanje radne skupine za praćenje provedbe Gradskog programa za mlade |
| 2020. | Osnivanje podskupina prema svakom poglavlju Programa |
| 2020. | Zaduživanje Nositelja i suradnika u provedbi za provedbu pojedinih mjera |
| 2020. i 2022. | Izrada dvogodišnjeg operativnog plana i akcijskog plana provedbe na godišnjoj razini uz dodijeljene troškove po svakoj mjeri i aktivnosti |
| 2021. i kontinuirano | Provedba godišnje evaluacije provedbe Gradskog programa |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Djelovanjem radnih skupina uspješno se prati provedba GPM, usklađuju se aktivnosti u skladu s potrebama na terenu te mijenjaju prioritetna područja i fokus u skladu s trenutno zatečenim stanjem i evaluacijama. Kroz operativne i akcijske planove izrađuju se predviđeni troškovnici i pripremaju sredstva kroz proračun nositelja i sudionika.  Indikatori rezultata:  Osnovane radne skupine i podskupine, provedena evaluacija. |

# **Poglavlje 4.** Mehanizmi potpore mladima – socijalna politika, zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje

**CILJ 1. Omogućiti bolji pristup mladima po pitanju zdravlja**

**CILJ 2. Unaprijediti socijalno uključivanje mladih iz marginaliziranih skupina**

**CILJ 3.** **Poticati zdrave stilove života mladih**

**CILJ 1. Omogućiti bolji pristup mladima po pitanju zdravlja**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Osnivanje vaninstitucionalnog Savjetovališta za mentalno zdravlje mladih |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Centar za socijalnu skrb, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, srednje škole, Karlovačka županija, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. | Osigurati prostor za rad Savjetovališta za mentalno zdravlje mladih |
| 2020. | Razviti sustav potpore i financiranja Savjetovališta za mentalno zdravlje mladih |
| 2020. i kontinuirano | Provoditi edukacije za osobe koje će raditi i volontirati u sklopu Savjetovališta za mentalno zdravlje mladih |
| 2020. i kontinuirano | Podupirati projekte čiji je cilj suradnja s drugim organizacijama i promocija Savjetovališta u lokalnoj zajednici |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Osiguran neformalan i vaninstitucionalan servis za informiranje, savjetovanje, edukaciju i podršku mladih radi što bolje participacije mladih u navedenim programima.  Indikatori rezultata:  Osnovano Savjetovalište, broj mladih korisnika, broj sati savjetovanja |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Jačanje međusektorske suradnje u području zdravlja i socijalne skrbi |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Centar za socijalnu skrb, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Opća bolnica Karlovac, Policijska uprava Karlovačka, Karlovačka županija, osnovne i srednje škole, Veleučilište u Karlovcu, Karlovačka županija, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. | Oformiti tijelo sastavljeno od predstavnika svih pružatelja socijalnih usluga za mlade sa zadatkom planiranja i praćenja procesa pružanja socijalnih usluga za mlade i razine njihove kvalitete u Karlovcu |
| 2020. i kontinuirano | Organizirati edukacije, tematsko-iskustvene diskusije i aktivnosti planiranja umreženog djelovanja i usklađivanja aktivnosti i sadržaja pružatelja socijalnih usluga mladima |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati suradnju između obrazovnih institucija, OCD-a, zdravstvenih i socijalnih pružatelja usluga u cilju informiranja mladih (odlazak na satove razrednika s ciljem predstavljanja programa za mlade) |
| 2020. i kontinuirano | Organizirati edukaciju odgojno – obrazovnih djelatnika o mentalnom zdravlju mladih |
| 2020. i kontinuirano | Omogućiti provođenje edukacija u osnovnim i srednjim školama |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Umreženi pružatelji socijalnih usluga i usluga zdravstvene zaštite putem novooformljenog tijela. Tijelo je poboljšalo sustav pružanja socijalnih i zdravstvenih usluga za mlade. Povećan broj mladih korisnika socijalnih usluga.  Indikatori rezultata:  Broj edukacija i radionica u svrhu razmjene znanja i iskustva, broj godišnjih sastanaka tijela, broj polaznika edukacija |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3.** | Provođenje kampanja o mentalnom zdravlju mladih, zdravstvenoj zaštiti i reproduktivnom zdravlju |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Opća bolnica Karlovac, Karlovačka županija, Obiteljski centar, Info centar za mlade, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Poticanje provođenja projekata čija je svrha informiranje mladih o mentalnom zdravlju mladih, zdravstvenoj zaštiti i reproduktivnom zdravlju |
| 2020. i kontinuirano | Omogućiti postavljanje mobilnih info pultova u školama u svrhu informiranja mladih putem kampanja |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladi informirani i educirani o mentalnom zdravlju mladih, zdravstvenoj zaštiti i reproduktivnom zdravlju te koriste usluge savjetodavnih službi radi poboljšanja vlastite dobrobiti .  Indikatori rezultata:  Broj provedenih kampanja, edukacija, korisnika, statistički pokazatelji suradnika |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 4.** | Unapređivanje zdravlja i zdravih stilova života mladih |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Opća bolnica Karlovac, udruge mladih i za mlade, Karlovački savez sportske rekreacije |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Inicirati izradu i pokretanje kontinuiranih edukacijskih programa radi promicanja i unapređivanja zdravlja i zdravih stilova života mladih |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladi su informirani i educirani o načinima unapređivanja vlastitog zdravlja i vođenja zdravih stilova života te koriste usluge savjetodavnih službi radi poboljšanja vlastitog zdravlja.  Indikatori rezultata:  Broj edukativnih programa, broj polaznika |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 5.** | Poticanje razvoja novih rješenja (posebice IKT alata) koji će doprinijeti rješavanju zdravstvenih problema i potreba mladih |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Opća bolnica Karlovac, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | U sklopu savjetovališta za mentalno zdravlje mladih omogućiti komunikaciju sa stručnjacima putem e-maila i društvenih mreža |
| 2020.-2021. | Razviti online aplikacije s ciljem informiranja i edukacije mladih |
| 2020.-2021. | Razviti interaktivnu web platformu s ciljem umrežavanja svih dionika te edukacije mladih i osoba koje rade s mladima po pitanju zdravlja |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladima su pristupačnije informacije i usluge koje im se nude na području Karlovca. Kroz korištenje IKT alata mladima je jednostavnije doći do traženih informacija i pomoći što dovodi do povećanja korištenja usluga.  Indikatori rezultata:  Razvijena web platforma, broj korisnika |

**CILJ 2. Unaprijediti socijalno uključivanje mladih iz marginaliziranih skupina**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Omogućavanje nesmetanog pristupa i kretanja mladim osobama s invaliditetom, osobito u području pristupa mjestima zaposlenja, obrazovanja i drugim područjima socijalnog osnaživanja i integracije |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | UO za društvene djelatnosti, udruge, institucije, Centar za socijalnu skrb kroz Obiteljski centar, Savez osoba s invaliditetom Karlovačke županije |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Prilagoditi arhitektonski javne prostore i prostore za pružanje socijalnih usluga koje mladi koriste kako bi se omogućio nesmetan pristup i kretanje mladih osoba s invaliditetom |
| 2020. i kontinuirano | Educirati djelatnike svih pružatelja socijalnih usluga (javnih ustanova i službi, odgojno-obrazovnih institucija, OCD-a i dr.) za pravilno ophođenje s mladim osobama s invaliditetom |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Gradski prostori od interesa mladima prilagođeni pristupu mladim osobama s invaliditetom. Djelatnici koji pružaju socijalne usluge mladima s invaliditetom educirani o pravilnom ophođenju s mladim osobama s invaliditetom  Indikatori rezultata:  Broj prilagodbi na godišnjoj razini, Broj ustanova koje su prilagođene (postotak s obzirom na 2018.), Broj educiranih djelatnika i ustanova, Broj edukacija |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Senzibiliziranje mladih o potrebama i interesima osoba s invaliditetom |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Centar za socijalnu skrb, obrazovne institucije, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Organizirati edukacije o integraciji osoba s invaliditetom u zajednici uključivanjem stručnih službi, roditelja i mladih |
| 2020. i kontinuirano | Omogućiti gostovanja osoba s invaliditetom u obrazovnim institucijama / udrugama mladih i za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Stvoriti uvjete za provođenje stručne prakse u udrugama osoba s invaliditetom („Step in my shoes“ program i podrška) |
| 2021. i kontinuirano | Uvesti asistente za društveno i aktivno uključivanje osoba s invaliditetom kroz rad u udrugama |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Kroz edukativne i informativne aktivnosti mladi su senzibiliraniji o potrebama i interesima osoba s invaliditetom.  Indikatori rezultata:  Broj organiziranih edukacija, broj polaznika, broj osoba na stručnim praksama i broj asistenata. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3.** | Jačanje svijesti mladih i lokalne zajednice o potrebama marginaliziranih skupina |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Centar za socijalnu skrb, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Provoditi kampanju protiv stigmatizacije marginaliziranih skupina |
| 2020. i kontinuirano | Informirati i educirati mlade o potrebama i uključivanju marginaliziranih skupina |
| 2020. - 2021. | Razviti online aplikacije s ciljem informiranja i edukacije o marginaliziranim skupinama mladih |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Poboljšan je status marginaliziranih skupina zbog jačanja svijesti mladih osoba i njihove inkluzije u lokalnu zajednicu.  Indikatori rezultata:  Broj kampanja, broj edukacija, broj korisnika |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 4.** | Osnaživanje mladih za provođenje aktivnosti usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života marginaliziranih skupina |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Centar za socijalnu skrb, Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor, Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Osnažiti osobe koje rade s mladima za provođenje projekata i programa usmjerenih prema marginaliziranim skupinama mladih |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati edukaciju i stručnu podršku mladima za pružanje vršnjačke podrške marginaliziranim skupinama mladih |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Osobe koje rade s mladima povećale su svoja znanja i vještine koji su potrebni za rad s marginaliziranim skupinama mladih.  Indikatori rezultata:  Broj edukacija, broj polaznika |

**CILJ 3.** **Poticati zdrave stilove života mladih**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Poticanje projekata i programa prevencije ovisnosti i nasilja |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Zavod za javno zdravstvo - Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, Centar za socijalnu skrb - Obiteljski centar, Opća bolnica Karlovac – Dnevna bolnica za alkohologiju, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati sredstva i raspisati natječaj za financiranje projekata organizacija civilnog društva koji se bave prevencijom ovisnosti i nasilja među mladima ili osigurati kroz prioritetna područja postojećih natječaja |
| 2021. i kontinuirano | Organizirati edukacije u suradnji s dnevnom bolnicom za alkohologiju i službom za prevenciju ovisnosti |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladi manje podložni korištenju sredstava ovisnosti kao što su alkohol, cigarete, kockanje, droga i nasilje.  Indikatori rezultata:  Broj provedenih kampanja, edukacija, korisnika, statistički pokazatelji |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Povećanje dostupnosti informacija o postojećim preventivnim programima i aktivnostima |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Zavod za javno zdravstvo - Savjetovalište školske medicine, Centar za socijalnu skrb - Obiteljski centar, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati postavljanje info pulta u obrazovnim institucijama s ciljem informiranja o postojećim preventivnim programima i aktivnostima |
| 2021. i kontinuirano | Omogućiti organizaciju informativnih i edukativnih aktivnosti u obrazovnim institucijama |
| 2021. i kontinuirano | Organizirati edukacije za nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola te edukativne sadržaje za učenike škola o prevenciji ovisnosti sukladno potrebama |
| 2021. i kontinuirano | Provoditi kontinuirane informativne radionice i edukacije za roditelje |
| 2020. | Definirati i razviti kurikulum za edukacije učenika za edukatore o postojećim preventivnim programima i aktivnostima |
| 2021. i kontinuirano | Provoditi edukacije učenika za edukatore (vršnjačko učenje) prema unaprijed definiranom kurikulumu |
| 2020. – 2020. | Razviti online aplikacije s ciljem informiranja i edukacije mladih |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladi, njihovi roditelji i osobe koje rade s mladima informirani su i educirani o preventivnim programima i aktivnostima te koriste usluge savjetodavnih službi radi rješavanja problema ovisnosti i nasilja.  Indikatori rezultata:  Broj provedenih kampanja, edukacija, korisnika, statistički pokazatelji |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3.** | Educirati mlade o reproduktivnom zdravlju |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Zavod za javno zdravstvo - Savjetovalište školske medicine, Centar za socijalnu skrb - Obiteljski centar, udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Informirati mlade o Savjetovalištu za reproduktivno zdravlje i drugim zdravstvenim uslugama |
| 2021. i kontinuirano | Organizirati edukacije o reproduktivnom zdravlju i spolno prenosivim bolestima (mladi, roditelji, osobe koje rade s mladima) |
| 2020. | Definirati i razviti kurikulum za edukacije učenika za edukatore o reproduktivnom zdravlju mladih |
| 2021. i kontinuirano | Provoditi edukacije učenika za edukatore (vršnjačko učenje) prema unaprijed definiranom kurikulumu |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladi, njihovi roditelji i osobe koje rade s mladima informirani su i educirani o programima i aktivnostima koje se bave temom reproduktivnog zdravlja te koriste usluge savjetodavnih službi.  Indikatori rezultata:  Broj provedenih kampanja, edukacija, korisnika, statistički pokazatelji |

# **Poglavlje 5.** Slobodno vrijeme, kultura mladih i sport

**Cilj 1. Poboljšati kvalitetu života mladih kroz kulturu**

**Cilj 2. Uključiti veći broj mladih u sportske aktivnosti**

**Cilj 3. Omogućiti aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih**

**Cilj 1. Poboljšati kvalitetu života mladih kroz kulturu**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Stvaranje preduvjeta za razvoj publike |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Ustanove u kulturi, udruge mladih i za mlade, Info centar za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Ojačati suradnju osnovnih i srednjih škola, ustanova u kulturi i organizacija civilnog društva |
| 2020. i kontinuirano | Organizacijski i financijski podržavati programe i projekte vezane uz razvoj publike usmjerene na mlade |
| 2020. i kontinuirano | Poticati ustanove u kulturi na uvođenje novih metoda razvoja publike kroz programe namijenjene mladima |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Stvorena je baza u obrazovnim institucijama koja omogućuje mladima posjećivanje kulturnih događanja te samim time i razvijanje publike.  Indikatori rezultata:  Broj podržanih projekata, broj korisnika, broj programa |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Razvijanje svijesti mladih o pripadnosti lokalnoj kulturnoj zajednici |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Ustanove u kulturi, udruge mladih i za mlade, Info centar za mlade, Centar za mlade Grabrik, Mala scena Hrvatskog doma (Upravitelj), obrazovne institucije, mediji |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Kontinuirano voditi kalendar događanja za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati medijski prostor za mlade i nezavisnu kulturu |
| 2020. i kontinuirano | Provoditi kampanje za promociju nezavisne kulture i aktivnosti posebice kroz inovativne načine (npr. street youth work) |
| 2020. i kontinuirano | Razvijati projekte obrazovnih institucija i udruga u kulturi koji se bave promocijom kulture i kreativnim aktivnostima |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladi su informirani o djelovanju lokalnih kulturnih aktera te im je razvijena svijest podržavanja njihovog rada (slogan „Jer sam dio scene koju podržavam“)  Osiguran i razvijen informativni i medijski (izvještajni) prostor za kvalitetno i pravovremeno informiranje i izvještavanje o kulturnim programima i akterima  Indikatori rezultata:  Broj provedenih kampanja i procijenjen broj korisnika, procijenjen doseg medija  Broj objava i članaka unutar Info centra za mlade i medija  Broj popraćenih kulturnih događaja za mlade kroz kalendar Info centra za mlade |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 3.** | Olakšavanje pristupa kulturnim sadržajima |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Ustanove u kulturi |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Sufinancirati cijene ulaznica za kulturna događanja za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Podržavati razvoj medija organizacija civilnog društva i medija u zajednici koji se bave kulturom, a posebno onih koje provode organizacije mladih i za mlade |
| 2020. i kontinuirano | Organizacijski i financijski podržavati aktivnosti kulture mladih i za mlade kroz natječaj za mlade i program javnih potreba u kulturi |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladima je olakšan pristup kulturnim sadržajima iz financijske perspektive te je razvijen sustav informiranja o kulturnim sadržajima.  Indikatori rezultata:  Broj događanja godišnje, broj sufinanciranih karata/paketa, broj sufinanciranih projekata, broj korisnika |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 4.** | Osnaživanje institucionalne i nezavisne kulturne scene |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Ustanove u kulturi, Udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Ojačati suradnju Grada, ustanova u kulturi, organizacija civilnog društva i ostalih institucija u području nezavisne kulture |
| 2020. i kontinuirano | Kontinuirano raditi na jačanju upravljačkog i organizacijskog kapaciteta udruga i javnih ustanova u kulturi |
| 2020. i kontinuirano | Dodijeliti prostore udrugama, inicijativama i ostalim kreatorima kulturnih sadržaja koji djeluju u skladu s definiranim kriterijima za korištenje prostora i provedbu programa |
| 2021. | Uspostavljanje Karlovačkog kulturnog klastera |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Ojačana je suradnja institucionalne i nezavisne kulture kroz umrežavanje kao i pozicija pojedinih aktera unutar. Uspostavljen je Karlovački kulturni klaster.  Indikatori rezultata:  Broj članova neformalnih mreža i Klastera, broj zajedničkih programa, broj edukacije i projekata |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 5.** | Osnivanje društveno-kulturnog centra Hrvatski dom |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Mala scena Hrvatskog doma (Upravitelj), Udruge mladih i za mlade |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Poticati stvaranje preduvjeta za otvaranje društveno – kulturnog centra |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati sufinanciranje hladnog pogona i dijela plaće jedne zaposlene osobe Upravitelja Male scene hrvatskog doma u skladu s prostornim i programskim obimom |
| 2020. i kontinuirano | Razvijanje modela sudioničkog upravljanja u kulturi |
| 2020. i kontinuirano | Postepeno uređivanje prostora Hrvatskog doma sukladno planu i partnerskim projektima |
| 2020. i kontinuirano | Tražiti izvore financiranja za raspisivanje i provedbu arhitektonsko – urbanističkog natječaja te obnovu i potpuno uređenje prostora DKC-a |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Postepeno razvijanje modela upravljanja i uređivanja prostora Hrvatskog doma. Povećanje programa i prostora kojima upravlja Upravitelj  Indikatori rezultata:  Broj programa, korisnika, uređeno prostora (u m2), osigurana sredstva |

**Cilj 2. Uključiti veći broj mladih u sportske aktivnosti**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Poticanje uključivanja mladih u sportske aktivnosti |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Karlovačka sportska zajednica, Karlovački savez sportske rekreacije |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. | Provesti istraživanje o mladima i sportu u lokalnoj zajednici uz procjenu postojećih prostornih i organizacijskih kapaciteta |
| 2020. i kontinuirano | Provesti kampanju za motiviranje mladih za aktivno bavljenje sportom |
| 2020. i kontinuirano | Promovirati sport kroz organizaciju i financijsku podršku raznih sportskih i rekreativnih manifestacija |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladi su osvješteniji o mogućnostima i koristima bavljenja sportom i rekreativnim sportom u Karlovcu. Povećao se broj mladih koji se aktivno bave sportom bilo profesionalno ili rekreativno  Indikatori rezultata:  Broj promotivnih aktivnosti na godišnjoj razini, broj sudionika po promotivnoj aktivnosti, broj sportskih klubova koji su se uključili u promociju sporta mladima, broj sportskih klubova koji su dodali rekreativne sadržaje u postojeće aktivnosti |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Unaprijediti opremu i infrastrukturu za provođenje sportskih rekreativnih aktivnosti mladih i ostalih aktivnosti za provođenje slobodnog vremena mladih |
| **NOSITELJI** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo  Grad Karlovac, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Karlovačka sportska zajednica, Karlovački savez sportske rekreacije, sportske udruge i klubovi |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati adekvatnu infrastrukturu za sportske rekreativne aktivnosti, posebice za OSI |
| 2020. i kontinuirano | Sufinancirati nabavu opreme provoditeljima rekreativnih sportskih aktivnosti, sukladno postignutim rezultatima i obuhvatu korisnika |
| 2020. i kontinuirano | Osigurati prostorne uvjete i sufinancirati voditelje sportskih aktivnosti za mlade |
| 2021. i kontinuirano | Sufinancirati licenciranje mladih trenera |
| 2020. i kontinuirano | Provoditi akcije saniranja i uređivanja već postojećih i slobodnih gradskih javnih prostora i igrališta uz uključivanje građana i organizacija iz ovog područja djelovanja |
| 2020. i kontinuirano | Kontinuirano i pravovremeno se savjetovati s korisnicima o njihovim potrebama ukoliko se izgrađuje novi objekt za rekreativni sport (npr. skate park, uređenje terena i sl.) |
| 2020. | Stvoriti preduvjete za izgradnju i otvaranje skate parka |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Definirani kriteriji za dodjelu gradskih prostora i financijskih sredstava za provođenje rekreativnih aktivnosti. Osigurana raspodjela financijskih sredstava i nabavka potrebne opreme za rekreativne aktivnosti. Igrališta i tereni za rekreativno bavljenje sportom su obnovljeni i modernizirani te u skladu s potrebama izgrađeni ili uređeni  Indikatori rezultata:  Broj dodijeljenih prostora i financijskih potpora, broj sufinanciranih nabavki opreme i raspodjela po kategorijama i vrstama sportova, broj uređenih, obnovljenih i novoizgrađenih sportskih terena i igrališta za korištenje mladima i građanstvu, broj adekvatnih javnih savjetovanja s korisnicima u vezi izgradnje novih terena ili adaptacije starih |

**Cilj 3. Omogućiti aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih**

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 1.** | Promoviranje aktivnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Udruge mladih i za mlade, Info centar za mlade, Centar za mlade, Mala scena Hrvatskog doma |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Poticati medijske kampanje o aktivnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena |
| 2020. i kontinuirano | Informirati mlade o mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena |
| 2020. i kontinuirano | Poticati mlade na aktivno korištenje slobodnog vremena |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Mladi su osvješteniji o mogućnostima i koristima aktivnog provođenja slobodnog vremena u Karlovcu. Povećao se broj mladih koji se uključuju u različite aktivnosti.  Indikatori rezultata:  Broj kampanja, broj projekata i programa, broj korisnika |

|  |  |
| --- | --- |
| **MJERA 2.** | Osiguranje prostora za druženje mladih u slobodno vrijeme |
| **NOSITELJ** | Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti |
| **SURADNICI U PROVEDBI** | Udruge mladih i za mlade, Centar za mlade, Mala scena Hrvatskog doma |
| **ROK PROVEDBE** | **ZADACI** |
| 2020. i kontinuirano | Financirati projekte organizacija civilnog društva čiji su primarni cilj hobiji, druženje i zabava u slobodno vrijeme |
| 2020. i kontinuirano | Financirati aktivnosti i inicijative mladih za mlade čiji je primarni cilj hobiji, druženje i zabava u slobodno vrijeme |
| 2020. i kontinuirano | Uređenje i opremanje prostora za slobodno vrijeme mladih u skladu s potrebama (npr. Urbani park i sl.) |
| 2020. i kontinuirano | Ustupiti prostore za djelovanje hobističkih aktivnosti unutar postojećih prostora za mlade u skladu sa mogućnostima |
| **INDIKATORI PROVEDBE** | Indikatori ishoda:  Povećao se broj programa i broj mladih koji su uključeni u aktivne oblike provođenja slobodnog vremena mladih.  Indikatori rezultata:  Broj programa, broj prostora, broj korisnika |