| REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GRAD KARLOVAC |  |  |

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,

RAZVOJ GRADA I FONDOVE EU

Izvješće o provedbi Programa jačanje gospodarstva

na području Grada Karlovca za 2023. godinu

Karlovac, ožujak 2024.

Gradsko vijeće grada Karlovca je na 18. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2022. godine donijelo Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 20/2022), (u nastavku: Program), koji je Prvim izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 10/2023) promijenio naziv u Program jačanje gospodarstva na području Grada Karlovca za 2023. godinu.

Ciljevi ovog Programa bili su poticanje zapošljavanja iz svih kategorija radno sposobnih osoba; poticanje otvaranja novih gospodarskih subjekata i općenito razvoja gospodarstva Grada Karlovca;  povećanje aktivnosti u obrtništvu, te mikro, malom i srednjem poduzetništvu; sufinanciranje kvalitetnih i razvojnih poduzetničkih projekata i ideja; pomoć revitalizaciji poslovnih subjekata sa smanjenim kapacitetima, kao i razvoju novih perspektivnih tržišno konkurentnih zanimanja i djelatnosti; sufinanciranje diverzifikacije i digitalizacije poslovnih subjekata; prikupljanje podataka, analiza i praćenje stanja u gospodarstvu Grada Karlovca; pomoć udruženjima iz sektora obrtništva, te promocija karlovačkog gospodarstva u cijelosti.

Program je Proračunom Grada Karlovca za 2023. godinu bio planiran na iznos 184.490,00 EUR. Temeljem tog iznosa izvršene su Prve izmjene i dopune Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 10/2023), Druge izmjene i dopune Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 19/2023) i Odluka o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 23/2023). Odlukom o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 23/2023) konačni iznos Programa bio je 269.122,00 EUR te se temeljem tog iznosa daje Izvješće o ovom Programu.

Aktivnosti koje su bile obuhvaćene Programom su sljedeće:

- Mjere poticanja razvoja gospodarstva

- Promidžba gospodarstva

- MJERE POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA

Za provođenje mjera poticanja razvoja gospodarstva u 2023. godini Gradonačelnik Grada Karlovca donio je Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 08/2023), (u nastavku: Pravilnik). Pravilnikom su bili propisani opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora male vrijednosti Grada Karlovca za poticanje razvoja poduzetništva, te obveze korisnika potpora male vrijednosti. Pravilnik je izrađen u skladu s Zakonom o državnim potporama (NN br. 47/14 i 69/17), te je bio na javnom savjetovanju. Po završenom javnom savjetovanju Grad je prihvatio 5 primjedbi.

Korisnici potpora bili su mikro (do 10 zaposlenih) i mali (do 50 zaposlenih) poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva - OPG-i ili građani (fizičke osobe u slobodnom zanimanju), koji su ispunjavali sljedeće uvjete:

- koji su poslovali i imali registrirano sjedište ili podružnicu na području Grada Karlovca, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište (osim obrtnika koji su svoju djelatnost obavljali unutar stare gradske jezgre – Zvijezde, iz razloga izuzetno otežanog poslovanja zbog radova u sklopu Aglomeracije i konstrukcijske obnove javnih zgrada zaštićene kulturne baštine), te čija je lokacija ulaganja bila na području grada Karlovca,

- koji su imali podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava,

- koji su imali najmanje jednog zaposlenog na neodređeno na puno radno vrijeme (40 sati tjedno),

- koji su imali podmirene obveze prema zaposlenicima,

- koji su bili u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi),

- koji su imali podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Karlovcu i tvrtkama u vlasništvu Grada,

- koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Karlovca unatrag tri (3) godine,

- koji su već realizirali troškove ulaganja za koje se tražila potpora unutar tekuće godine, a za početnike i/ili prethodne godine.

Zahtjevi za dodjelu potpora podnosili su se isključivo putem on-line prijave na poveznici https://potpore-poduzetnici.karlovac.hr do 30. studenog 2023. godine, a odobravali su se do navedenog roka odnosno do utroška sredstava predviđenih Proračunom Grada Karlovca za tekuću godinu. Zahtjevi su se rješavali i odobravali redoslijedom prispijeća potpunih on-line prijava, te se kontrolirala njihova prihvatljivost.

Potpore su se dodjeljivale kontinuirano na osnovu on-line zahtjeva korisnika za već realizirane projekte, a na temelju objavljenog Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2023. godini na službenoj internetskoj stranici Grada Karlovca https://www.karlovac.hr/natjecaji-javni-pozivi-obavijesti/natjecaji-javni-pozivi/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-subjektima-malog-gospodarstva-u-2023-godini/23493.

Javni poziv objavio je i provodio Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU. Tekst Javnog poziva sadržavao je prihvatljive i neprihvatljive korisnike potpora, uvjete za dodjelu potpora, vrste potpora, rokove i način podnošenja zahtjeva i kontakt podatke nadležnog odjela.

U smislu poticanja razvoja gospodarstva provođene su sljedeće aktivnosti:

  - Potpore poduzetništvu

Planirana sredstva: 219.432,00 EUR

Realizirano: 219.432,00 EUR

Indeks: 100,00 %

Ova aktivnost imala je za cilj dodjelu financijskih sredstava – bespovratnih potpora male vrijednosti (de minims potpora) u bilo kojoj gospodarskoj djelatnosti koja doprinosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih ovim Programom, jačanje konkurentnosti poduzetnika za sve prihvatljive djelatnosti prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD-u 2007, uključujući i poduzetnike početnike za otvaranje novih subjekata malog gospodarstva, sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora koji nisu u vlasništvu Grada Karlovca i Republike Hrvatske kao i sufinanciranje troškova energenata.

Vrste bespovratnih potpora sukladno Pravilniku o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 08/2023) su bile sljedeće:

Mjera 1: Potpora za jačanje konkurentnosti poduzetnika

Mjera 2: Potpora za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora

Mjera 3: Potpora za sufinanciranje troškova energenata

Mjera 1 - Potpora za jačanje konkurentnosti poduzetnika je iznosila 50% prihvatljivih troškova s maksimalnim iznosom pojedinačne potpore do 3.318,00 EUR godišnje za sve djelatnosti iz Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07). U ukupnim troškovima projekta nabava računalne opreme dozvoljava se u iznosu do 1.328,00 EUR za sve djelatnosti.

Potpora za poduzetnike početnike (osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva nema navršenih 35 godina) je iznosila 70% prihvatljivih troškova s maksimalnim iznosom pojedinačne potpore do 3.318,00 EUR, a ukoliko se radilo o mladom poduzetniku početniku potpora je iznosila 80% prihvatljivih troškova.

Ukoliko se radilo o poduzetniku koji svoju djelatnost obavlja unutar stare gradske jezgre – Zvijezde potpora je iznosila 80% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti odnosno troškovi za ovu vrstu potpore bili su nabava nove ili rabljene opreme (strojeva, tehnike, alata, računalne opreme i programa), nabava novih ili rabljenih taksi vozila, nabava i ugradnja sustava obnovljivih izvora energije (solarni kolektorski sustavi za grijanje, fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije; sustavi za grijanje), najam softvera, uređenje i preuređenje (građevinski radovi, adaptacija, rekonstrukcija, unutrašnje uređenje sve od ovlaštenih tvrtki, nabava građevinskog materijala) prostora namijenjenog za obavljanje i/ili proširenje djelatnosti, istraživanje i razvoj novog proizvoda te uvođenje inovacija u proizvodnju, izrada prototipa, testna primjena i troškovi podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva, nabava aplikacija za digitalizaciju poslovanja i edukacija zaposlenika za primjenu aplikacija, Internet oglašavanje, marketing, izrada i održavanje web stranica, facebook stranica i ostalih digitalnih medija, izrada web shopova, web hosting, zakup domene, nastup na sajmovima i manifestacijama koji promiču poduzetništvo, turizam i inovacije: kotizacija, zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora, trošak ulaznica, prijevoza (karte) i smještaja (najviše 3 zvjezdice), promocija i brendiranje proizvoda i usluga za sajmove, izložbe i predavanja: dizajn logotipa tvrtke i/ili proizvoda, organizacija sajmova u Gradu Karlovcu: najam prostora i opreme, troškovi oglašavanja i promocije, zaštitarska služba, troškovi stručnog osposobljavanja i usavršavanja, te stručna literatura i pretplata na stručne časopise koji se odnose na pretežitu djelatnost poduzetnika.

Prihvatljive aktivnosti za poduzetnike početnike pored gore navedenih bili su nabava namještaja, nabava zaštitne opreme i radne odjeće, troškovi registracije poslovnog subjekta - javnobilježnički troškovi, nabava sirovina i repromaterijala za proizvodne djelatnosti, izrada poslovnog plana i marketing plana, troškovi atesta i procjene opasnosti, konzultantske usluge, izrada vizualnog identiteta, troškovi zakupa poslovnog prostora (prostor ne može biti zakupljen od užih članova obitelji - bračnog ili izvanbračnog druga, roditelja, braće i sestara, te djece i povezanih gospodarskih subjekata), troškovi obveznih doprinosa do 3 mjeseca,  troškovi za knjigovodstvene usluge do 3 mjeseca, te nabava gospodarskog vozila N1, dok su registrirani prijevoznici, taxi službe i sl. mogli kupovati vozila prikladna za njihovu djelatnost. Prihvatljive djelatnosti prema NKD-u 2007 su bile sve djelatnosti.

Potporu za jačanje konkurentnosti poduzetnika je koristilo 88 korisnika za 92 potpore. Isplaćeno im je 158.230,75 EUR odnosno 72,1% realiziranih sredstava. Od ukupno 88 korisnika na poduzetnike početnike otpada 14 poduzetnika, od kojih su 3 mladi poduzetnici početnici. U novootvorenim tvrtkama i obrtima je 18 novozaposlenih osoba.

Korisnici Mjere 1 koji su ostvarili potporu, redoslijedom zaprimanja on-line zahtjeva:

- MiR obrt za trgovinu i fotografske usluge, vl. Slavenka Milovac, Trg hrvatskih branitelja 5, Karlovac, 1.416,31 EUR,

- Katica, obrt za frizerske usluge, vl. Dubravka Rade, Domobranska 23, Karlovac, 411,48 EUR,

- Projektni biro Mavia d.o.o., vl. Anton Ecimović i Marko Jerinić, Kralja Tomislava 19 a, Karlovac, 3.305,92 EUR,

- Bumerang, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Tihana Bakarić, Vladimira Nazora 6, Karlovac, 529,29 EUR,

- Ami trade d.o.o., vl. Armel Pintar, Bogoslava Šuleka 29, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Hidris d.o.o., vl. Nives Joha, Bogoslava Šuleka 29, Karlovac, 1.020,75 EUR,

- Klesarstvo Stanković d.o.o., vl. Darko Stanković, Gornja Jelsa 14, Karlovac, 2.000,00 EUR,

- Obiteljski dom Kristina, vl. Kristina Belavić, Dugoreška 10, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Rototim d.o.o., vl. Tomisav Božičević i Miroslav Kolić, Bogoslava Šuleka 29, Karlovac, 1.468,35 EUR,

- Izo-termo, održavanje objekata d.o.o., vl. Ivica Vrbanac, Bartola Kašića 4, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Ajdinovic Studio, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Ranko Ajdinović, Ivana Kukuljevića 1, Karlovac,  3.318,00 EUR,

- Ugostiteljski obrt Mandić, vl. Branko Mandić, Jamadolska 2, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Postgal d.o.o., vl. Martin Banjavčić, Trg hrvatskih redarstvenika 1, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Nova Re Mi d.o.o., vl. Renata Ivka, Ivana Banjavčića 18, Karlovac, 2.100,00 EUR,

- RM razvoj j.d.o.o., vl. Renata Ivka, Ivana Banjavčića 18, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Pčelice d.o.o., vl. Marijan Ferić, Ulica kralja Tomislava 19 b, Karlovac, 1.803,81 EUR,

- AKS d.o.o., vl. Ivan Samaržija i Nikola Samaržija, Banija 50, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Stolarija Grčić, vl. Stjepan Grčić, Selce 33, Karlovac, 1.415,11 EUR,

- Ka-mediped, obrt za pedikuru, vl. Slađana Romčević, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 752,32 EUR,

- IT Consulting Services d.o.o., vl. Branko Radojević, Stjepana Radića 18, Karlovac, 1.066,50 EUR,

- AP posredovanje, obrt za trgovinu, vl. Anđelko Penić, Josipa Šipuša 4, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- ingcad d.o.o., vl. Ivan Đoja, Domobranska 20, Karlovac, 1.650,00 EUR.

- Studio tisak, obrt za grafičke usluge, vl. Nadica Želježnjak, Banija 107, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Katakon j.d.o.o., vl. Katarina Keča, Vučjak 15, Karlovac, 1.131,37 EUR,

- Studio Bloom, obrt za manikuru, vl Marta Šančić, Dr. Ante Starčevića 26, Karlovac, 989,25 EUR,

- Radar d.o.o. za informacijsku tehnologiju i medije, vl. Marko Pekić, Skopska 15 b, Karlovac, 2.023,79 EUR,

- Solaris ing j.d.o.o., vl. Laris Porić, Domobranska 22, Karlovac, 1.609,65 EUR,

- Kamat Adventure, obrt za pustolovni turizam i turistička agencija, vl. Matija Pievac, Senjska 1 h, Karlovac, 1.250,91 EUR,

- Frizerski studio Blondy d.o.o., vl. Gordana Lukačić, Tadije Smičiklasa 5 c, Karlovac, 423,57 EUR,

- Okviri znanja d.o.o., vl. Robert Babić i Mario Protulipac, Ambroza Vranyczanyja 6, Karlovac, 988,34 EUR,

- Bellus, obrt za uljepšavanje, vl. Mirjana Mihić, Bašćinska cesta 30 c, Karlovac, 1.925,00 EUR,

- Td sitotisak tampontisak obrt za tiskanje na tekstilu i drugim reklamnim materijalima, vl. Ljiljana Šabić, Orlovačka 9, Karlovac, 2.578,62 EUR,

- Trgoing d.o.o., vl. Jovan Varga, Matka Laginje 17, Karlovac, 1.585,00 EUR,

- Sirius & Olimp j.d.o.o., vl. Elvira Kovač, Ljudevita Jonkea 7 c, Karlovac, 582,46 EUR,

- CleanFactory d.o.o., vl. Mario Paladin, Tadije Smičiklasa 11 c, Karlovac, 1.755,28 EUR,

- SIPA elektronika d.o.o., vl. Matija Alanović i Izidor Lesić, Ruđera Boškovića 17, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Niskogradnja d.o.o., vl. Dražen Matijašić i Kanita Matijašić, Prilaz Kozjači 13, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Aureus, knjigovodstveni obrt, vl. Tihana Stanković Čohan, Ljudevita Šestića 4, Karlovac,  682,35 EUR,

- GardenBoss, obrt za održavanje krajolika i čišćenje, vl. Marina Kučinić, Petra Kružića 22, Karlovac, 2.060,46 EUR,

- Distorzija d.o.o., vl. Dinko Stopić, Naselje Marka Marulića 2, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Ka-vision d.o.o., vl. Marko Vuković, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 3.013,06 EUR,

- Klarić gradnja – Karlovac d.o.o., vl. Dario Klarić, Rečička 67, Karlovac, 2.766,46 EUR,

- Maja O.G., obrt za nutricionizam, vl. Maja Obrovac Glišić, Jurja Križanića 13, Karlovac, 3.158,35 EUR,

- Salon Jasmina j.d.o.o., vl. Jasmina Kosić, Skadarska 12, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- FizioMaja, obrt za masažu i održavanje tijela, vl. Maja Zaborski Jovica, Stjepana Radića 40 a, Karlovac, 3.245,70 EUR,

- Spin Consulting d.o.o., Ulica Grgura Ninskog 1, Karlovac, 797,32 EUR,

- Krijesnica, obrt za čuvanje djece, vl. Jelena Fanjek, Jurja Haulika 7, Karlovac, 1.133,54 EUR,

- Geonima d.o.o., vl. Boris Bijelić, Tušilović 45 a, Karlovac, 1.823,96 EUR,

- Consilium d.o.o., vl. Ivančica Pavlačić, Vladka Mačeka 28, Karlovac, 1.442,40 EUR,

- LoVeMar, obrt za njegu i uljepšavanje tijela, vl. Vesna Roksandić Sekulić, Luščić 6 a, Karlovac, 427,86 EUR,

- Moto nautika Martin, obrt za popravak i održavanje vanbrodskih motora i motocikala, vl. Martin Car, Ulica dr. Ivana Grahe 6, Karlovac, 1.996,47 EUR,

- Uptown Girl, obrt za uljepšavanje, vl. Lucija Luketić, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 478,65 EUR,

- Radosna djeca, obrt za zabavne usluge, vl. Biserka Gruden, Senjska ulica 59, Karlovac, 631,00 EUR,

- Kabinet arhitekture d.o.o., vl. Iva Mlinarević, Maksimilijana Vrhovca 10, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Hexagram, obrt za videosnimanja, vl. Tvrtko Barišić, Naselje Marka Marulića 1, Karlovac, 460,42 EUR,

- Gumbić, obrt za trgovinu, vl. Nataša Zubčić Vincelj, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 85,53 EUR,

- Fizio centar Renato, obrt za njegu i održavanje tijela, vl. Renato Milovac, Luščić 8, Karlovac, 1.666,30 EUR,

- Tehno Pal d.o.o., vl. Branko Palajsa, Vladka Mačeka 26, Karlovac, 831,14 EUR,

- Teriyaki j.d.o.o., vl. Željka Vuković, Žumberačka 86, Karlovac, 1.536,64 EUR,

- Trgovačko-mesarski obrt Kušan, vl. Davor Kušan, Banija 38, Karlovac, 1.829,40 EUR,

- SIT, obrt za poslovne usluge, vl. Sandra Toth, Karlovac, Vladimira Nazora 6, Karlovac, 2.412,85 EUR,

- Četiri rijeke, obrt za pružanje socijalnih usluga, vl. Matija Furač, Mirka Seljana 11 a, Karlovac, 2.109,00 EUR,

- Merlinka d.o.o., vl. Ivica Pavlačić, Senjska 6, Karlovac, 1.425,32 EUR,

- Vio Stanković d.o.o., vl. Alen Stanković, Vladimira Bogovića 33, Karlovac, 1.636,95 EUR,

- Primerank, obrt za informatičke usluge, vl. Matija Čaić, Primorska 31, Karlovac, 425,28 EUR,

- Stolarski obrt, Josip Ribičić, vl. Josip Ribičić, Stjepana Mihalića 43, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Simić savjetovanje, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Jasmina Simić, Miroslava Krleže 5,  Karlovac, 150,00 EUR,

- Omega plus d.o.o., vl. Tihomir Mateša i Snježana Fember Mateša, Petra Filipca 6, Karlovac, 379,15 EUR,

- Tiskarski obrt Latin, vl. Damir Latin, Struga 33 a, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Saldo-il d.o.o., vl. Saša Radović, Vladka Mačeka 28, Karlovac, 546,00 EUR,

- Petrica Kerempuh, obrt za podršku u učenju i instrukcije, vl. Petra Lipak, Senjska 102, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Poliklinika Tuškan d.o.o., vl. Božica Tuškan, Nikole Šebetića 3, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Foto Link, obrt za fotografske usluge, vl. Nataša Srakovčić Rajković, Trg hrvatskih redarstvenika 1, Karlovac, 655,55 EUR,

- Beauty centar Iris, obrt za masažu i usluge, vl. Ines Lesić Flanjak, Senjska 2, Karlovac, 582,90 EUR,

- Frizerski salon Valentina, obrt za frizerske usluge, vl. Valentina Marčac, Marmontova aleja 47, Karlovac, 3.180,86 EUR,

- frizerKA tina, obrt za frizerske usluge, vl. Kristina Požar, Antuna Nemčića 1, Karlovac, 468,36 EUR,

- Ugostiteljski obrt Oaza, vl. Igor Živčić, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 854,16 EUR,

- Vedo interijeri, obrt za ugradnju stolarije, vl. Vedran Dujmović, Jakšići 30, Karlovac, 1.443,51 EUR,

- Keser gradnja j.d.o.o., vl. Mile Keser, Kamensko 45 c, Karlovac, 978,59 EUR,

- Obzornik j.d.o.o., vl. Zorica Okičić, Maksimilijana Vrhovca 11, Karlovac, 1.534,50 EUR,

- Farkaš transporti, obrt za cestovni prijevoz robe, vl. Lovro Farkaš, Borlin 29, Karlovac, 347,92 EUR,

- Mariped, obrt za njegu tijela, vl. Marina Špehar, Grge Tuškana 7 b, Karlovac, 2.616,35 EUR,

- WTW, obrt za prevoditeljske i druge usluge, vl. Mirela Zavišić, Grge Tuškana 12 c, Karlovac, 387,50 EUR,

- Eko sirovina Karlovac j.d.o.o., vl. Ivan Jurković, Orlovačka 57, Karlovac, 1.856,37 EUR,

- Monika, obrt za pekarske usluge, vl. Zef Kajtazi, Turan 59 b, Karlovac, 3.318,00 EUR,

- Cubicon d.o.o., vl. Vanja Mikulec, Pivovarska 10, Karlovac, 654,00 EUR,

- Beauty studio EL, obrt za uljepšavanje, vl. Lucija Lisac Lekaj, Kralja Petra Krešimira IV 8, Karlovac, 2.037,54 EUR,

- Levitas d.o.o., vl. Dražen Vuljanić, Eugena Kvaternika 7, Karlovac, 3.318,00 EUR.

Mjera 2 – Potpora za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora je iznosila 50% mjesečne zakupnine, a maksimalni iznos potpore do 1.328,00 EUR po podnositelju zahtjeva.

Prihvatljive aktivnosti za ovu vrstu potpore su bili sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora koji nije u vlasništvu Grada Karlovca i sufinanciranje kratkoročnog najma poslovnog prostora. Prostor za koji su se podnosili zahtjevi nije mogao biti zakupljen od užih članova obitelji - bračnog ili izvanbračnog druga, roditelja, braće i sestara, te djece i povezanih gospodarskih subjekata. Ova mjera nije se odnosila se na subjekte koji imaju sklopljene ugovore o najmu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Karlovca i Republike Hrvatske.

Potporu za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora je koristilo 47 korisnika za 47 potpora kojima je isplaćeno 37.709,11 EUR odnosno 17,2% realiziranih sredstava.

Korisnici Mjere 2 koji su ostvarili potporu, redoslijedom zaprimanja on-line zahtjeva:

- SIPA elektronika d.o.o., vl. Matija Alanović i Izidor Lesić, Ruđera Boškovića 17, Karlovac, 460,38 EUR,

- Solaris ing j.d.o.o., vl. Laris Porić, Domobranska 22, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- MiR obrt za trgovinu i fotografske usluge, vl. Slavenka Milovac, Trg hrvatskih branitelja 5, Karlovac, 1.315,26 EUR,

- Aureus d.o.o., vl. Tihomir Čohan, Gornja Jelsa 6 b, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- L.F., ugostiteljski obrt, vl. Igor Lorković, Šetalište dr. Franje Tuđmana 10, 1.328,00 EUR,

- Lupero, obrt za ugostiteljstvo, vl. Predrag Čohan, Ivana Banjavčića 18, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- ST Garage j.d.o.o., vl. Sven Katić, Donja Jelsa 20 b, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Postgal d.o.o., vl. Martin Banjavčić, Trg hrvatskih redarstvenika 1, Karlovac, 1.231,36 EUR,

- Sirius & Olimp j.d.o.o., vl. Elvira Kovač, Ljudevita Jonkea 7 c, Karlovac, 282,50 EUR,

- Ka-mediped, obrt za pedikuru, vl. Slađana Romčević, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 312,50 EUR,

- IT Consulting Services d.o.o., vl. Branko Radojević, Stjepana Radića 18, Karlovac, 375,00 EUR,

- Sax, obrt za ugostiteljstvo, vl. Nataša Popović, Ljudevita Šestića 4, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- DANIped j.d.o.o., vl. Danijela Braun, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 271,92 EUR,

- Ugostiteljski obrt Fran, vl. Nikica Popović, Stjepana Radića 32, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Pro Support d.o.o., vl. Josip Brajdić, Luščić 22 a, Karlovac, 265,45 EUR,

- Kabinet arhitekture d.o.o., vl. Iva Mlinarević, Maksimilijana Vrhovca 10, Karlovac, 750,00 EUR,

- Frizerski i kozmetički salon Princess, obrt za uljepšavanje, vl. Sabina Belančić, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 314,35 EUR,

- Radijan d.o.o., vl. Zvonimir Klarić i Marijo Matešić, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 620,28 EUR,

- Beauty centar Iris, obrt za masažu i usluge, vl. Ines Lesić Flanjak, Senjska 2, Karlovac, 1.326,00 EUR,

- Uptown Girl, obrt za uljepšavanje, vl. Lucija Luketić, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 572,08 EUR,

- Rina, obrt za frizerske usluge, vl. Marina Salopek, Stjepana Radića 17, Karlovac, 630,45 EUR,

- Jamada j.d.o.o., vl. Danijela Lorković, Vladimira Bogovića 5, Karlovac, 497,70 EUR ,

- Bellrino j.d.o.o., vl. Sinalda Češković, Grge Tuškana 4, Karlovac, 600,00 EUR,

- Maja O.G., obrt za nutricionizam, vl. Maja Obrovac Glišić, Jurja Križanića 13, Karlovac, 238,89 EUR ,

- NM Benko j.d.o.o. za ugostiteljstvo, vl. Nikolina Pauli, Vinički put 27, Karlovac, 1.327,50 EUR,

- Velo City, obrt za usluge i trgovinu, vl. Denis Ćurčinski, Stjepana Radića 18, Karlovac, 696,76 EUR,

- Lumenia Adriatic d.o.o., Jurja Haulika 14, Karlovac, 577,34 EUR,

- Saldo-il d.o.o., vl. Saša Radović, Vladka Mačeka 28, Karlovac, 354,60 EUR,

- Gumbić, obrt za trgovinu, vl. Nataša Zubčić Vincelj, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 478,65 EUR,

- SIT, obrt za poslovne usluge, vl. Sandra Toth, Karlovac, Vladimira Nazora 6, Karlovac, 1.175,00 EUR,

- Trgovačko-mesarski obrt Kušan, vl. Davor Kušan, Banija 38, Karlovac, 663,63 EUR,

- Četiri rijeke, obrt za pružanje socijalnih usluga, vl. Matija Furač, Mirka Seljana 11 a, Karlovac, 1.327,23 EUR ,

- Foto Link, obrt za fotografske usluge, vl. Nataša Srakovčić Rajković, Trg hrvatskih redarstvenika 1, Karlovac, 1.129,60 EUR,

- Buba, obrt za njegu kućnih ljubimaca, vl. Nataša Seksan Starešina, Gundulićeva 1, Karlovac, 350,00 EUR,

- Zlatne ruke M, obrt za krojačke popravke i usluge peglanja, vl. Martina Perin, Luščić 8 b, Karlovac, 625,00 EUR,

- Zen d.o.o., vl. Paula Sekula Labus, Josipa Račića 18, Karlovac, 812,00 EUR,

- DMM d.o.o., vl. Damir Blažević i Gordana Blažević, Josipa Račića 26, Karlovac, 1.017,89 EUR,

- Mensa j.d.o.o., vl. Emina Bašagić, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Rajković, obrt za ugostiteljstvo, vl. Božidar Rajković, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Viva ugos j.d.o.o., vl. Emina Bašagić, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 1.328,00 EUR,

- Radosna djeca, obrt za zabavne usluge, vl. Biserka Gruden, Senjska ulica 59, Karlovac, 750,00 EUR,

- Obrt za trgovinu, marketing i ugostiteljstvo Tanja, vl. Tatjana Peretin, Prilaz V. Holjevca 2, Karlovac, 500,00 EUR,

- Di-di, obrt za čuvanje djece, vl. Tina Cindrić, Senjska 2 b, Karlovac, 375,00 EUR,

- Copy Dodo, obrt za fotokopiranje, vl. Ilijana Radović, Dr. Vladka Mačeka 3, Karlovac, 530,90 EUR,

- Gerić gold j.d.o.o., vl. Josip Gerić, Svibanjska 2, Karlovac, 398,19 EUR,

- Mesnica EKO-MES, trgovački obrt, vl. Ivan Reškovac, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 900,70 EUR,

- Obiteljski dom „Villa Borlin“, vl. Ivana Mržljak Poturica, Ljubljanska 16, Karlovac, 375,00 EUR.

Mjera 3 – Potpora za sufinanciranje troškova energenata je iznosila 50% prihvatljivih troškova za energente, a maksimalni iznos potpore do 1.991,00 EUR po podnositelju zahtjeva.

Prihvatljive aktivnosti za ovu vrstu potpore bili su sufinanciranje troškova energenata za grijanje poslovnog i/ili proizvodnog prostora, te za poslovni proces (plin, el. energija, nafta, lož ulje, drva, peleti).

Potporu za sufinanciranje troškova energenata je koristilo 34 korisnika za 35 potpora kojima je isplaćeno 23.492,14 EUR odnosno 10,7% realiziranih sredstava.

Korisnici Mjere 3 koji su ostvarili potporu, redoslijedom zaprimanja on-line zahtjeva:

- MiR obrt za trgovinu i fotografske usluge, vl. Slavenka Milovac, Trg hrvatskih branitelja 5, Karlovac, 114,99 EUR,

- Klesarstvo Stanković d.o.o., vl. Darko Stanković, Gornja Jelsa 14, Karlovac, 728,00 EUR,

- Obiteljski dom Kristina, vl. Kristina Belavić, Dugoreška 10, Karlovac, 1.207,20 EUR,

- Rototim d.o.o., vl. Tomisav Božičević i Miroslav Kolić, Bogoslava Šuleka 29, Karlovac, 178,21 EUR,

- Ugostiteljski obrt Mandić, vl. Branko Mandić, Jamadolska 2, Karlovac, 1.227,02 EUR,

- Lupero, obrt za ugostiteljstvo, vl. Predrag Čohan, Ivana Banjavčića 18, Karlovac, 1.795,00 EUR,

- L.F., ugostiteljski obrt, vl. Igor Lorković, Šetalište dr. Franje Tuđmana 10, Karlovac, 342,53 EUR,

- AKS d.o.o., vl. Ivan Samaržija i Nikola Samaržija, Banija 50, Karlovac, 1.991,00 EUR,

- Sax, obrt za ugostiteljstvo, vl. Nataša Popović, Ljudevita Šestića 4, Karlovac, 645,90 EUR,

- DANIped j.d.o.o., vl. Danijela Braun, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 154,78 EUR,

- Ugostiteljski obrt Fran, vl. Nikica Popović, Stjepana Radića 32, Karlovac, 1.201,23 EUR,

- Frizerski studio Blondy d.o.o., vl. Gordana Lukačić, Tadije Smičiklasa 5 c, Karlovac, 306,46 EUR,

- Stolarski obrt, Josip Ribičić, vl. Josip Ribičić, Stjepana Mihalića 43, Karlovac, 1.042,29 EUR,

- Frizerski i kozmetički salon Princess, obrt za uljepšavanje, vl. Sabina Belančić, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 41,44 EUR,

- Bellrino j.d.o.o., vl. Sinalda Češković, Grge Tuškana 4, Karlovac, 72,94 EUR,

- NM Benko j.d.o.o. za ugostiteljstvo, vl. Nikolina Pauli, Vinički put 27, Karlovac, 276,31 EUR,

- Spin Consulting d.o.o., Ulica Grgura Ninskog 1, Karlovac, 786,34 EUR,

- Velo City, obrt za usluge i trgovinu, vl. Denis Ćurčinski, Stjepana Radića 18, Karlovac, 130,53 EUR,

- Lumenia Adriatic d.o.o., Jurja Haulika 14, Karlovac, 360,83 EUR,

- SIT, obrt za poslovne usluge, vl. Sandra Toth, Karlovac, Vladimira Nazora 6, Karlovac, 57,33 EUR,

- Trgovačko-mesarski obrt Kušan, vl. Davor Kušan, Banija 38, Karlovac, 759,69 EUR,

- Ka-mediped, obrt za pedikuru, vl. Slađana Romčević, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 154,59 EUR,

- Jamada j.d.o.o., vl. Danijela Lorković, Vladimira Bogovića 5, Karlovac, 1.460,19 EUR,

- Katica, obrt za frizerske usluge, vl. Dubravka Rade, Domobranska 23, Karlovac, 246,33 EUR,

- Mensa j.d.o.o., vl. Emina Bašagić, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 401,71 EUR,

- Rajković, obrt za ugostiteljstvo, vl. Božidar Rajković, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 339,19 EUR,

- Viva ugos j.d.o.o., vl. Emina Bašagić, Trg hrvatskih branitelja 4, Karlovac, 886,28 EUR,

- Srakovčić d.o.o., vl. Ivan Srakovčić, Perivoj Josipa Vrbanića 8, Karlovac, 1.688,97 EUR,

- Petrica Kerempuh, obrt za podršku u učenju i instrukcije, vl. Petra Lipak, Senjska 102, Karlovac, 46,84 EUR,

- Obrt za trgovinu, marketing i ugostiteljstvo Tanja, vl. Tatjana Peretin, Prilaz V. Holjevca 2, Karlovac, 697,92 EUR,

- Nova-chem d.o.o., vl. Inga Premec-Bekić, Dr. Slavka Rozgaja 9, Karlovac, 1.149,86 EUR,

- Šokčić drvo, obrt za sječu i izradu drveta, vl. Josip Šokčić, Celestina Medovića 5, Karlovac, 1.991,00 EUR,

- Plastam j.d.o.o., vl. Vesna Bublić, Nikole Tesle 2 d, Karlovac, 573,91 EUR,

- Mesnica EKO-MES, trgovački obrt, vl. Ivan Reškovac, Trg hrvatskih branitelja 2, Karlovac, 435,33 EUR.

Slika 1. Korisnik bespovratne potpore male vrijednosti za Mjeru 1 – Salon Jasmina j.d.o.o.

Slika 2. Korisnik bespovratne potpore male vrijednosti za Mjeru 1 – Ajdinovic Studio, obrt za proizvodnju i usluge, vl. Ranko Ajdinović

Slika 3. Korisnik bespovratne potpore male vrijednosti za Mjeru 1 – FizioMaja, obrt za masažu i održavanje tijela, vl. Maja Zaborski Jovica

    - Struktura isplaćenih potpora poduzetništvu u 2023. godini

Tablica 1. Struktura isplaćenih potpora u 2023. godini

| Vrsta potpore | Broj potpora | Broj korisnika | Iznos (kn) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potpora za jačanje konkurentnosti poduzetnika | 92 | 88 | 158.230,75 | 72,1 |
| Potpora za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora | 47 | 47 | 37.709,11 | 17,2 |
| Potpora za sufinanciranje troškova energenata | 35 | 34 | 23.492,14 | 10,7 |
| UKUPNO | 174 | 169 | 219.432,00 | 100 |

Izvor: Evidencija UO za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU

Tablica 2. Struktura ukupnih investicija poduzetnika i ostvarenih potpora u 2023. godini

| Vrsta potpore | Ukupne investicije poduzetnika | Potpora Grada Karlovca |
| --- | --- | --- |
| Potpora za jačanje konkurentnosti poduzetnika | 441.543,37 | 158.230,75 |
| Potpora za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora | 89.160,84 | 37.709,11 |
| Potpora za sufinanciranje troškova energenata | 68.276,85 | 23.492,14 |
| UKUPNO: | 598.981,06 | 219.432,00 |

Izvor: Evidencija UO za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU

Najviše dodijeljenih odnosno traženih potpora bilo je za jačanje konkurentnosti poduzetnika (92 zahtjeva), nakon toga slijede potpore za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora (47 zahtjeva), te potpore za sufinanciranje troškova energenata (35 zahtjeva). Sveukupno je u 2023. godini pozitivno riješeno 174 zahtjeva poduzetnika, 55 više nego u 2022. godini u iznosu od 219.432,00 EUR.

2. 	PROMIDŽBA GOSPODARSTVA

2.1.  Rashodi za usluge

Planirana sredstva: 1.155,00 EUR

Realizirano: 489,75 EUR

Indeks: 42,40 %

U sklopu ove aktivnosti financirana je izrada Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Karlovcu u 2022. godini od Fine koja je izrađena prema obrađenim podacima iz godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja.

Analiza financijskih rezultata poduzetnika sa sjedištem u Karlovcu za 2022. godinu obuhvatila je 1.374 poduzetnika (obveznici poreza na dobit, bez financijskih institucija). Poduzetnici su u Karlovcu u promatranom razdoblju ostvarili neto dobit u iznosu od 787,7 mil. HRK, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu u kojoj su ostvarili neto dobit u iznosu od 769,2 mil. HRK.

U 2022. godini, kod 1.374 poduzetnika bio je zaposlen 11.331 radnik (2,8% više u odnosu na 2021. godinu) koji su sudjelovali u ostvarenju ukupnih prihoda u iznosu od 10,1 mlrd. HRK, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 21,9% odnosno 1,8 mlrd. HRK.

Tablica 3. Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika RH, Karlovačke županije i Karlovca u 2022. godini s pripadajućim rangovima u RH (21 županija i 556 gradova/općina)

(iznosi u tisućama HRK)

| Teritorijalna razina | Broj poduzetnika |  | Broj radnika |  | Ukupni prihodi |  | Dobit razdoblja |  | Gubitak razdoblja |  | Neto dobit/gubitak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Broj | Rang | Broj | Rang | Iznos | Rang | Iznos | Rang | Iznos | Rang | Iznos | Rang |
| RH | 150.846 | - | 996.213 | - | 1.098.830.934 | - | 74.972.463 | - | 28.0888.667 | - | 46.883.795 | - |
| Karlovačka županija | 2.594 | 14 | 18.840 | 15 | 15.252.394 | 13 | 1.257.718 | 13 | 2000.931 | 13 | 1.056.787 | 12 |
| Karlovac | 1.374 | 14 | 11.331 | 12 | 10.126.201 | 11 | 914.421 | 10 | 1266.674 | 13 | 787.747 | 8 |

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Poduzetnici sa sjedištem u Karlovcu u 2022. godini imali su 11.331 radnika, što čini 60,1% ukupno zaposlenih u Karlovačkoj županiji te 1,1% zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

U 2022. godini, 944 poduzetnika sa sjedištem u Karlovcu ostvarilo je dobit razdoblja u iznosu od 914,4 mil. HRK, što je 9,3% više nego u odnosu na 2021. godinu. Istovremeno, gubitak razdoblja iskazan je kod 430 poduzetnika u iznosu od 126,7 mil. HRK, što je 88,0% više u odnosu na 2021. godinu.

Na području Karlovca, prema kriteriju broja radnika, dominantnu ulogu imaju poduzetnici iz područja djelatnosti C - Prerađivačka industrija, F - Građevinarstvo  i G - Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala.

U 2022. godini, kod poduzetnika Karlovca u djelatnosti C - Prerađivačka industrija  bilo je najviše radnika, njih 5.935 ili 52,4% od ukupno zaposlenih na razini Karlovca. U navedenoj djelatnosti obračunata je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 8.038 HRK, što je 10,7% više nego prethodne godine, 12,9% više od prosječne plaće radnika kod poduzetnika Hrvatske iz djelatnosti C - Prerađivačka industrija (7.120 HRK) te 10,7% više od prosječne plaće u djelatnosti C - Prerađivačka industrija Karlovačke županije (7.263 HRK). Prema broju radnika, druga su značajna skupina poduzetnici u djelatnosti F - Građevinarstvo. U 2022. godini kod poduzetnika Karlovca, u navedenoj djelatnosti bilo zaposleno 1.250 radnika ili 11,0% od ukupno zaposlenih kod poduzetnika sa sjedištem u Karlovcu. Na razini Karlovačke županije, u promatranoj je djelatnosti bio zaposlen 2.661 radnik, što je udio od 14,1% u ukupnom broju radnika kod poduzetnika Karlovačke županije.

Tablica 4. Dobit i gubitak poduzetnika sa sjedištem u Karlovcu - po područjima djelatnosti

(iznosi u tisućama kuna)

| Područje djelatnosti |  | Broj poduzetnika |  |  | Dobit razdoblja |  | Gubitak razdoblja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | svih | dobitaša | gubitaša | 2021. | 20222. | 2021. | 2022. |
| A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo |  | 55 | 39 | 16 | 12.738 | 11.2.272 | 625 | 1.147 |
| B) Rudarstvo i vađenje |  | - | - | - | - | - | - | - |
| C) Prerađivačka industrija |  | 198 | 145 | 53 | 627.229 | 674.6.680 | 32.897 | 79.808 |
| D) Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija |  | 7 | 1 | 6 | 34 | 47 | 4.041 | 2.468 |
| E) Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša |  | 8 | 7 | 1 | 2.477 | 3.1.180 | 0 | 114 |
| F) Građevinarstvo |  | 173 | 128 | 45 | 41.766 | 50.8.884 | 4.207 | 11.474 |
| G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala |  | 288 | 199 | 89 | 49.417 | 64.8.885 | 10.845 | 12.313 |
| H) Prijevoz i skladištenje |  | 67 | 46 | 21 | 18.526 | 23.3.374 | 778 | 2.275 |
| Područje djelatnosti |  | Broj poduzetnika |  |  | Dobit razdoblja |  | Gubitak razdoblja |  |
|  |  | svih | dobitaša | gubitaša | 2021. | 20222. | 2021. | 2022. |
| I) Djelatnosti usluživanj | pružanja smještaja te pripreme i a hrane | 108 | 58 | 50 | 5.211 | 8.9.990 | 4.240 | 3.598 |
| J) Informacije i komunikacije |  | 56 | 37 | 19 | 32.637 | 34.4.457 | 2.518 | 3.085 |
| K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja |  | 5 | 3 | 2 | 139 | 2200 | 1.910 | 1.929 |
| L) Poslovanje nekretninama |  | 22 | 13 | 9 | 11.971 | 4.5.539 | 900 | 1.328 |
| M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti |  | 211 | 150 | 61 | 18.026 | 19.9.996 | 2.087 | 4.368 |
| N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti |  | 42 | 29 | 13 | 3.710 | 4.0.058 | 348 | 298 |
| O) Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje |  | - | - | - | - | - | - | - |
| P) Obrazovanje |  | 27 | 19 | 8 | 1.226 | 2249 | 267 | 279 |
| Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi |  | 22 | 16 | 6 | 6.852 | 7.1.164 | 204 | 518 |
| R) Umjetnost, zabava i rekreacija |  | 20 | 11 | 9 | 2.518 | 3.9.975 | 461 | 502 |
| S) Ostale uslužne djelatnosti |  | 64 | 43 | 21 | 2.114 | 2.4.472 | 941 | 832 |
| T) Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca |  | - | - | - | - | - | - | - |
| U) Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 0) Subjekti bez djelatnosti |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 339 |
| Ukupno |  | 1.374 | 944 | 430 | 836.589 | 914.4.421 | 67.374 | 126.674 |

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

U Karlovcu su u 2022. godini poslovali poduzetnici u državnom, privatnom, zadružnom i mješovitom vlasništvu. Poduzetnici u 2022. godini privatnom ostvarili su neto dobit, a u državnom, zadružnom i mješovitom iskazali su neto gubitak. U privatnom je vlasništvu ostvarena neto dobit u iznosu od 791,6 mil. HRK.

Konsolidirani rezultati poslovanja poduzetnika Karlovca u 2022. godini prema veličini poduzetnika pokazali su da su mali, srednji i veliki poduzetnici ostvarili pozitivan financijski rezultat, dok su mikro poduzetnici ostvarili negativan financijski rezultat.

Tablica 5. Prikaz dobiti i gubitka razdoblja poduzetnika sa sjedištem u Karlovcu prema veličini i vlasništvu

(iznosi u tisućamaa HRK, indeksi 2021.  = 100,0)

| Opis | Broj poduzetnika |  |  | Dobit razdoblja |  |  | Gubitak razdoblja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | svih | dobitaša | gubitaša | 2021. | 2022. | Indeks | 2021.. | 2022. | Indeks |
| Mikro | 1.223 | 807 | 416 | 73.563 | 94.069 | 127,9 | 29.761 | 95.257 | 320,1 |
| Mali | 128 | 115 | 13 | 114.285 | 112.902 | 98,8 | 35.282 | 31.268 | 88,6 |
| Srednji | 17 | 16 | 1 | 139.903 | 206.951 | 147,9 | 2.330 | 149 | 6,4 |
| Veliki | 6 | 6 | - | 508.838 | 500.500 | 98,4 | - | - | - |
| Ukupno | 1.374 | 944 | 430 | 836.589 | 914.421 | 109,3 | 67.374 | 126.674 | 188,0 |
| tekst |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis | Broj poduzetnika |  |  | Dobit razdoblja |  |  | Gubitak razdoblja |  |  |
|  | svih | dobitaša | gubitaša | 2021. | 2022. | Indeks | 2021.. | 2022. | Indeks |
| Državno | 9 | 7 | 2 | 1.898 | 1.784 | 93,9 | 6.286 | 2.504 | 39,8 |
| Privatno | 1.347 | 926 | 421 | 831.024 | 907.545 | 109,2 | 52.047 | 115.932 | 222,7 |
| Zadružno | 13 | 9 | 4 | 257 | 321 | 125,0 | 1.286 | 1.403 | 109,1 |
| Mješovito | 5 | 2 | 3 | 3.410 | 4.772 | 139,9 | 7.755 | 6.835 | 88,1 |
| Ukupno | 1.374 | 944 | 430 | 836.589 | 914.421 | 109,3 | 67.374 | 126.674 | 188,0 |

Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja

U usporedbi s drugim gradovima i općinama Karlovačke županije, prema kriteriju broja poduzetnika, broja radnika, ukupnih prihoda, dobiti razdoblja, gubitka razdoblja i neto dobiti, Karlovac je na 1. mjestu.

Poduzetnici Karlovca u 2022. godini povećali su produktivnost rada po radniku mjerenu ukupnim prihodom po radniku za 18,6% (na razini županije povećanje od 19,0%, a na razini RH  povećanje od 22,0%). Produktivnost rada po radniku mjerena s neto dobiti/gubitkom po radniku bilježi  pozitivnu vrijednost na području Karlovca jer je u 2022. godini iskazana neto dobit te bilježi pozitivnu vrijednost kod Karlovačke županije i pozitivnu vrijednost kod RH. Ekonomičnost poslovanja smanjena je u gradu, smanjena je u županiji te smanjena u RH. Rentabilnost prometa smanjena je u gradu, smanjena je u županiji te smanjena u RH. Rentabilnost ukupne imovine smanjena je u gradu, smanjena je u županiji te povećana u RH. Rentabilnost vlastitog kapitala smanjena je u gradu, povećana je u županiji te smanjena u RH.

2.2. Usluge promidžbe i informiranja

Planirana sredstva: 1.725,00 EUR

Realizirano: 1.526,25 EUR

Indeks: 88,48 %

U sklopu ove aktivnosti financirano je produljenje registracije domene web stranice: https://www.zona-gornjemekusje-karlovac.com/. Odjel je kroz projekt „Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu“ koji se sufinancira iz EU fonda za regionalni razvoj bio zadužen za promidžbu zone sukladno Prijavnom obrascu te usvojenom Marketinškom planu aktivnosti.

2.3. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Planirana sredstva: 360,00 EUR

Realizirano: 0,00 EUR

Indeks: 0,00 %

U sklopu ove aktivnosti nije bilo realizacije.

2.4. Tekuće donacije u novcu Udruženju obrtnika

Planirana sredstva: 46.450,00 EUR

Realizirano: 46.450,00 EUR

Indeks: 100,00 %

Grad Karlovac je bio suorganizator manifestacije „Dani obrtništva u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji“ koja je održana u zajedničkoj organizaciji s Hrvatskom obrtničkom komorom – Obrtničkom komorom Karlovačke županije, Udruženjem obrtnika grada Karlovca, Karlovačke županije  od 19. do 21. svibnja 2023. godine na uređenom izlagačkom prostoru od 1.100 m2 zatvorenog prostora i 400 m2 otvorenog prostora u i ispred Školske sportske dvorane Mladost. Sajam po svojoj veličini poprima veličinu regionalnog sajma po ljestvici Hrvatske obrtničke komore, a takvih sajmova ima samo 13 u Hrvatskoj tijekom cijele godine. Sajam je trajao tri dana i bilo je prisutno 63 izlagača, a sudjelovanje na sajmu je za sve sudionike (tvrtke, obrtnike, udruge, OPG-ove i ostale) bilo besplatno. Grad Karlovac je sufinancirao manifestaciju s 41.677,08 EUR za najam dvorane, montažu i demontažu štandova, najam sajamske opreme (stolovi i stolice, info pultovi i tepih), zastavu za beach flag, te razna oglašavanja na jumbo plakatima i reklamnim panoima i paketi radio emitiranja.

Grad Karlovac je sufinancirao Cvjetnu razglednicu gradu Karlovcu s ukupno 2.000,00 EUR. Cvjetna razglednica gradu Karlovcu održala se po treći put od njezina početka i trajala je od 12. do 14. srpnja 2023. godine. Ceh cvjećara Udruženja obrtnika grada Karlovca ove je godine napravio 3. Cvjetnu razglednicu gradu Karlovcu za njegov 444. rođendan. Cvjetna dekoracija odnosno okićeni foto point (drvena ljuljačka s cvijećem) bio je postavljen ispred ulaza u Sokolski dom gdje je održan rođendanski bal. U izradi Cvjetne razglednice sudjelovalo je 12 cvjećarskih radiona.

Udruženje obrtnika grada Karlovca i Obrtnička komora Karlovačke županije organizirali su 3.  Božićni obrtnički sajam koji se održao na Šetalištu dr. Franje Tuđmana od 15. do 17. prosinca 2023. godine uz financijsku pomoć Grada Karlovca u iznosu od 2.772,92 EUR. Troškovi su bili za oglašavanje, promotivne materijale, kićenje i postavljanje struje. Na sajmu su lokalni obrtnici, OPG-ovi i dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore s područja Karlovačke županije imali priliku predstaviti svoje proizvode i usluge. Ukupno je sudjelovalo 5 obrta, 3 OPG-a i jedna tvrtka koji su bili raspoređeni na 9 štandova. Sajam se održavao u večernjim satima od 17:00 do 22:00 sata. Ceh cvjećara Udruženja obrtnika grada Karlovca okitio je božićne sanjke koje su stajale ispred Gradskog kazališta Zorin dom i tako napravio jedinstveni foto point za slikanje.

ZAKLJUČAK

Grad Karlovac je u 2023. godini Program jačanja gospodarstva na području Grada Karlovca za 2023. godinu realizirao s 267.898,00 EUR s indeksom od 99,55 % u odnosu na planirano. U odnosu na 2022. godinu kada je program realiziran s 152.982,38 EUR radi se o povećanju od 114.915,62 EUR ili 75%.

Tablica 6. Struktura sredstava uloženih u malo poduzetništvo u 2023. godini

| Aktivnost | Iznos (kn) | % u ukupnim sredstvima |
| --- | --- | --- |
| Mjere poticanja razvoja gospodarstva | 219.432,00 | 81,91 |
| Promidžba gospodarstva | 48.466,00 | 18,09 |
| Ukupno | 267.898,00 | 100 |

Izvor: Proračun Grada Karlovca za 2023. godinu

Iz Grafikona 2. se vidi da je najveći dio programa (81,91%) utrošen na direktne potpore poduzetnicima koje su se dodjeljivale putem bespovratnih potpora male vrijednosti.

Grafikon 1. Struktura sredstava uloženih u malo poduzetništvo u 2023. godini

Izvor: Evidencija UO za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU

Grafikon 2. Struktura isplaćenih sredstava po vrstama dodijeljenih potpora u 2023. godini

Izvor: Evidencija UO za gospodarstvo, razvoj grada i fondove EU

Osim financijski vidljivih potpora Grad Karlovac je putem svojih odjela pružao kvalitetno i pravovremeno informiranje i savjetovanje te obavijesti o svim programima poticanja poduzetništva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou te drugim pitanjima iz nadležnosti Grada važnim za poslovanje poduzetnika. Na službenoj web stranici Grada Karlovca www.karlovac.hr redovno su objavljivane informacije o otvorenim natječajima, edukacijama i drugim korisnim informacijama za poduzetnike.

Izradila:

Viša stručna suradnica za poduzetništvo i obrtništvo                                               Službenica ovlaštena

za privremeno obavljanje poslova pročelnice:

Vesna Vinovrški, dipl.oec.                                                                                    Daniela Peris, struč.spec.oec

O B R A Z L O Ž E NJ E

Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2023. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Karlovca na 18. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2022. godine (Glasnik Grada Karlovca br. 20/2022) u ukupnom iznosu od 184.490,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 10/2023) izvršena je izmjena naziva Programa u Program jačanje gospodarstva na području Grada Karlovca za 2023. godinu. Program je utvrđen na 184.490,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama Programa jačanje gospodarstva na području Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 19/2023) Program je utvrđen je na 267.690,00 EUR. Odlukom o drugoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Karlovca za 2023. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 23/2023) konačni iznos Programa bio je 269.122,00 EUR te se temeljem tog iznosa daje Izvješće o ovom Programu.

Grad Karlovac je u 2023. godini Program jačanja gospodarstva na području Grada Karlovca za 2023. godinu realizirao s 267.898,00 EUR s indeksom od 99,55 % u odnosu na planirano. U odnosu na 2022. godinu kada je program realiziran s 152.982,38 EUR radi se o povećanju od 114.915,62 EUR ili 75%.

Najveći dio sredstava Programa (81,91%) utrošen je na direktne potpore poduzetnicima koje su se dodjeljivale putem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2023. godini do 30. studenog 2023. godine, a sve u skladu s Zakonom o državnim potporama (NN 47/14 i 69/17). Sredstva u ukupnom iznosu od 219.432,00 EUR utrošena su na 174 pozitivno riješenih zahtjeva.

U ovom Izvješću detaljno se opisuje i analizira realizacija Programa po planiranim mjerama.

Slijedom prethodno navedenog predlaže se Gradskom vijeću da prihvati Izvješće o provedbi Programa jačanje gospodarstva na području Grada Karlovca za 2023. godinu.

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice:

Daniela Peris, struč.spec.oec.