## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Grad Karlovac |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program/Plan razvoja grada Karlovca |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01. - 01.06.2022. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 29.07.2022.
Redni broj mjere | Prenijeti iz Provedbenog programa grada Karlovca koji je u skladu sa Planom razvoja grada Karlovca | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2022. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih točaka ostvarenja | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | Posebni cilj 1.1. Razvoj pametnog grada i unaprjeđenje poduzetničkog, inovacijskog i investicijskog okruženja | 1.1.1. Unapređenje poduzetničkog i investicijskog okruženja te rada sustava javne uprave | • Unapređenje rada i učinkovitosti redovite djelatnosti izvršnog tijela, predstavničkog tijala i upravnih tijela Grada • Jačanje kompetencija i i unapređenje sustava lokalne uprave • Unapređenje poduzetničkog okruženja • Jačanje malog i srednjeg poduzetništva • Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva • Digitalizacija usluga koje pruža Grad, gradske ustanove i poduzeća • Digitalizacija dokumentacije, izrada i otvoreno korištenje baza podataka • Uspostavljanje digitalnog ureda za savjetovanje, edukaciju i informiranje poduzetnika • Organiziranje sudjelovanja i savjetovanja poduzetnika, obrtnika i građana u donošenju i provedbi javnih politika iz domene poduzetništva • Razvoj digitalnih vještina pružatelja gradskih usluga • Izrada prostorno planske dokumentacije i provedbenih planova s ciljem razvoja poduzetništva • Izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata • Unapređenje i održivo korištenje prostora | 2025. | 1.ukupan broj poduzetnika na području grada Karlovca 2.postotak digitaliziranih usluga koje pruža Grad, gradske ustanove i poduzeća 3.broj korisnika digitaliziranih usluga koje pruža Grad, gradske ustanove i poduzeća 4.Broj postupaka izrade prostornih planova (uključujući izmjene i dopune) 5.Broj provedenih urbanističko arhitektonskih natječaja 6.Broj funkcionalnih baza podataka | 1. 1700; 2. 50%; 3. 10.000; 4. 21; 5 .2; 6. 10; | 1. 1710; 2. 70%; 3. 13.000; 4. 22; 5.2; 6. 12; |  | 1.-3. za poticanje poduzetništva 869.429 kn 4.-6. za prostorno plansku dokumentaciju 370.875 kn | n/p | U tijeku | U tijeku | PROVEDENO
U TIJEKU
KAŠNJENJE
2 | Posebni cilj 1.1. Razvoj pametnog grada i unaprjeđenje poduzetničkog, inovacijskog i investicijskog okruženja | 1.1.2. Razvoj i unapređenje rada poslovne infrastrukture i PPI | • Razvoj i pružanje potpore poduzetničkim institucijama • Izgradnja i opremanje poslovnog inkubatora StartKA • Izgradnja i opremanje razvojnog centra za akvakulturu (obnova objekta i opremanje) • Osnivanje i ustrajavanje trgovačkog društva za upravljanje inkubatorom i pružanje usluga stanarima i nestanarima inkubatora • Osnivanje lokalne razvojne agencije za poduzetništvo • Osmišljavanje i razvoj usluga koje se putem postojećih i novih PPI pruža poduzetnicima • One stop shop u poslovnoj zoni Selce • Poticanje međusektorskog povezivanje inkubatora • Unapređenje rada postojećih poslovnih zona ulaganjem i opremu i usluge | 2025. | 1.Broj novih usluga putem postojećih PPI 2.Broj PPI 3.Broj korisnika poduzetničkih potpornih institucija broj PPI, zone, OSS, inkubator) 4.Broj pripremljenih projekata PPI | 1. – 1; 2. - 2; 3. – 48 korisnika zone, 0 OSS i inkubator; 4. – 1; | 1. – 2; 2. - 2; 3. – 48 korisnika zone, 10 OSS i inkubator; 4. – 1; |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku | NIJE POKRENUTO
ODUSTAJE SE
3 | Posebni cilj 1.1. Razvoj pametnog grada i unaprjeđenje poduzetničkog, inovacijskog i investicijskog okruženja | 1.1.3. Razvoj programa potpore razvoju poduzetništva i obrtništva | • Osmišljavanje i provedba programa potpore poduzetnicima s ciljem poticanja ulaganja, rasta i otvaranja novih radnih mjesta • Osmišljavanje i provedba programa potpore poduzetnicima s ciljem poticanja ulaganja u inovacije i pametnu specijalizaciju • Osmišljavanje i provedba programa potpore poduzetnicima s ciljem poticanja zelene i digitalne tranzicija • Osmišljavanja edukativnih programa s ciljem jačanja kompetencija i sposobnosti te poticanje poduzetnika za ulaganja u inovacije, pametnu specijalizaciju te digitalne i zelene tehnologije • Poticanje razvoja kulturne i kreativne industrije | 2025. | 1. broj provedenih programa potpore namijenjenih poduzetnicima 2. broj korisnika programa potpore namijenjenih poduzetnicima | 1. 3 2. 150 | 1. 3 2. 150 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
4 | Posebni cilj 1.1. Razvoj pametnog grada i unaprjeđenje poduzetničkog, inovacijskog i investicijskog okruženja | 1.1.4. Poticanje i jačanje suradnje poslovnog i znanstveno istraživačkog sektora | • Poticanje transfera znanja i tehnologija između znanstvenog i poslovnog sektora • Provedba radionica s ciljem podizanja svijesti poduzetnika o potrebi i mogućnostima suradnje s znanstveno istraživačkim sektorom • Razvoj i provedba programa potpore projektima suradnje znanstveno-istraživačkog sektora i poduzetnika na području Karlovca • Uspostava mreže suradnje obrazovnog i poslovnog sektora s ciljem jačanja znanja i vještina poduzetnika u uvjetima brzih tržišnih promjena | 2025. | Broj ostvarenih suradnji poslovnog i znanstvenog sektora na području Grada | 0 | 0 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
5 | Posebni cilj 1.2. Razvoj kontinentalnog turizma | 1.2.1. Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture | • Razvoj i opremanje novih turističkih ruta (npr. Prigrlimo Kupu) • Sportsko rekreacijska zona Korana • Leptirarij • Hostel Kupa • Mini Mundus Croaticus • Pivski muzej • Uspon u prošlost – infrastrukturno uređenje i opremanje uspinjače • Muzej Domovinskog rata Turanj • AQUATIKA slatkovodni akvarij | 2025. | Broj pripremljenih projekata turističke infrastrukture Broj novih turističkih ruta | 1. 1; 2. 4; | 1. 1; 2. 4; | 1. – 1 (idejni projekt Leptirarij) | 1.69.885,00kn Za razvoj turizma ukupno utrošeno 476.567 kn | n/p | U tijeku | U tijeku
6 | Posebni cilj 1.2. Razvoj kontinentalnog turizma | 1.2.2. Razvoj sustava upravljanja destinacijom | • Okupljanje relevantnih dionika i uspostava sustava upravljanja destinacijom • Izrada strategije brendiranja Karlovca kao turističke destinacije • Izrada akcijskog plana brendiranja Karlovca kao turističke destinacije • Provedba akcijskog plana • Provođenje promotivnih aktivnosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini | 2025. | Ukupan broj turističkih noćenja na području grada Karlovca Ukupan broj posjetitelja turističkog sadržaja na području grada Karlovca | 44.638 16.751 | 50.000 20.000 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
7 | Posebni cilj 1.2. Razvoj kontinentalnog turizma | 1.2.3. Razvoj selektivnih oblika turizma i turističke ponude | • Poticanje ulaganja u smještajne kapacitete • Poticanje ulaganja u razne selektivne oblike turizma • Poticanje ulaganja u razvoj novih turističkih proizvoda • Poticanje i organiziranje raznih turističkih i promotivnih događanja i manifestacija • Ulaganje u internacionalizaciju te promidžbu na nacionalnoj i međunarodnoj razini | 2025. | Broj smještajnih kapaciteta na području grada Karlovca | 1199 | 1210 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
8 | Posebni cilj 1.2. Razvoj kontinentalnog turizma | 1.2.4. Obnova i očuvanje kulturne baštine | • Obnova kina Edison • Izrada i provedba plana upravljanja povijesnom cjelinom Zvijezda • Obnova objekata kulturne baštine • Priprema projektno tehničke dokumentacije za obnovu objekata • Osmišljavanje programa i događanja povezanih s valorizacijom objekata kulturne baštine • Osmišljavanje i provedba promotivnih aktivnosti objekata kulturne baštine | 2025. | • broj posjetitelja objekata kulturne baštine na području grada Karlovca | 8000 | 9000 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
9 | 1.3. Razvoj ruralnih područja i održive poljoprivrede | 1.3.1. Održivo upravljanje poljoprivrednim zemljištem i poticanje ulaganja u ekološku proizvodnju | • Održavanje poljoprivrednog zemljišta te povećavanje poljoprivrednih površina • Provođenje aktivnosti redovite kontrole tla, vode i zraka • Poticanje okrupnjavanja i korištenja poljoprivrednog zemljišta • Ulaganja u povećanje dostupnosti i komunalne opremljenosti zemljišta • Poticanje ekološke poljoprivredne proizvodnje | 2025. | 1.Broj ekoloških poljoprivrednih proizvoda 2.Ukupan broj poljoprivrednika na području grada Karlovca 3.Postotak poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada i RH u zakupu 4.Postotak poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada i RH prodano | 1. – 5; 2. - 6.618; 3. – 40; 4. – 0; | 1. – 5; 2. - 6.625; 3. – 40; 4. – 0; |  | Za poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja 671.928 kn | n/p | U tijeku | U tijeku
10 | 1.3. Razvoj ruralnih područja i održive poljoprivrede | 1.3.2. Poticanje rasta i razvoja OPG-ova | • Poticanje osnivanja OPG-ova i pokretanja poljoprivredne proizvodnje • Poticanje ulaganja u povećanje svih oblika poljoprivredne proizvodnje i prodaje OPG-ova • Poticanje ulaganja u nove tehnologije i zelenu tranziciju OPG-ova • Razvoj i provedba programa izlaska na nacionalno i međunarodno tržište • Poticanje digitalizacije i web prodaje OPG-ova | 2025. | • ukupan broj OPG-ova na području grada Karlovca •broj dodijeljenih potpora OPG-ovima | 1583 140 | 1590 150 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
11 | 1.3. Razvoj ruralnih područja i održive poljoprivrede | 1.3.3. Potpora organiziranju i povezivanju poljoprivrednih proizvođača u svrhu uspostave lokalnih lanaca vrijednosti | • Poticanje suradnje lokalnih poljoprivrednih proizvođača te njihovog povezivanja • Poticanje gradnje i opremanja potporne infrastrukture prema potrebi proizvođača (mini mljekare, hladnjače, sortirke, poljoprivredni strojevi isl.) • Programi pomoći u nastupu na tržištu te promidžbi lokalnih proizvoda • Poticanje suradnje poljoprivrednih proizvođača sa znanstvenim sektorom s ciljem razvoja novih proizvoda i stvaranja lokalnih lanaca vrijednosti | 2025. | 1.Broj članova u lokalnim akcijskim grupama 2.Broj lokalnih akcijskih grupa u kojima je Grad član 3.Broj potpora za pomoć u nastupu na tržištu | 1. - 10; 2. - 1; 3. - 20; | 2. - 10; 2. - 1; 3. - 25; |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
12 | 1.3. Razvoj ruralnih područja i održive poljoprivrede | 1.3.4. Poticanje ulaganja u nove tehnologije i proizvodne prakse za potrebe povećanja konkurentnosti, otpornosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje | • Provedba programa poticanja uvođenja novih tehnologija s ciljem jačanja konkurentnosti, održivosti i otpornosti • Poticanje suradnje poljoprivrednih proizvođača sa znanstvenim sektorom s ciljem pronalaska odgovora na klimatske i druge izazove te pronalazak nove proizvodne prakse • Poticanje prelaska na održive i okolišno neutralne oblike proizvodnje • Osmišljavanje programa suradnje i razmjene iskustava poljoprivrednih proizvođača | 2025. | Broj potpora za nove tehnologije Broj korisnika potpora za održivu poljoprivrednu proizvodnju | 1 4 | 2 5 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
13 | 1.3. Razvoj ruralnih područja i održive poljoprivrede | 1.3.5. Razvoj ruralnih područja | • Ulaganja u komunalnu infrastrukturu na ruralnim područjima • Ulaganja u društvenu infrastrukturu na ruralnim područjima • Ulaganja u nerazvrstane ceste, nogostupe, biciklističke staze itd. | 2025. | Km novoizgrađene komunalne infrastrukture na ruralnim područjima grada Karlovca Broj objekata novouređene društvene infrastrukture u ruralnim područjima grada Karlovca | 0 0 | 3 0 |  | Za gradnju komunalne infrastrukture 6.950.633 kn | n/p | U tijeku | U tijeku
14 | 2.1. Poticanje uključivosti i razvoja društvene i socijalne infrastrukture | 2.1.1. Razvoj društvene i sportske infrastrukture | • Izgradnja, dogradnja i obnova objekata predškolske i školske nastave • Izgradnja, dogradnja i obnova objekata zdravstvenog sustava • Izgradnja, dogradnja i obnova objekata sustava socijalne zaštite • Ulaganja u druge objekte društvene i socijalne infrastrukture • Ulaganja sportska igrališta, sportske terene, rekreativne sadržaje, biciklističke staze itd. • Provedba redovitih djelatnosti vrtića i predškolske nastave • Provedba redovitih programa osnovnoškolskog obrazovanja • Provedba redovitih aktivnosti vezanih za odgoj i obrazovanje srednjoškolskih obrazovnih ustanova • Provedba redovite djelatnosti i programa zdravstvene zaštite • Unapređenje pružanja i dostupnosti javnih usluga u području društvenih djelatnosti • Poticanje sportskih aktivnosti i rekreacije | 2025. | 1.Broj objekata predškolskog i školskog obrazovanja, objekata zdravstvenog sustava, objekata društvene i socijalne infrastrukture 2.Broj obnovljenih objekata društvene i sportske infrastrukture 3.Broj škola koje rade u jednoj smjeni 4.Broj programa u predškolskom odgoju i obrazovanju 5.Broj škola koje imaju produženi boravak 6.Obuhvat djece u predškolskom odgoju i obrazovanju | 1. - 9 vrtića i 11 osnovnih škola 2.- 0 3.- 6 4. - 7 5. - 7 6. - 1.458 | 1. - 9 vrtića i 11 osnovnih škola 2. - 0 3. - 6 4. - 7 5. - 7 6. - 1.480 | 1. 10 vrtića -11 osnovnih škola 2.-1 objekt (atletska staza) 3. 6 4. 7 5. 7 6. 1.496 | 1. 148.976,98 kn (projektna dokumentacija OŠ Luščić, radovi na rekonstrukciji DV Banija) 2. 436.438,75 kn (izgradnja sportskog igrališta Velika Jelsa) Za osnovno školstvo utrošeno je ukupno 49.157.916 kn Za predškolski odgoj utrošeno je 16.470.391 kn | n/p | U tijeku | U tijeku
15 | 2.1. Poticanje uključivosti i razvoja društvene i socijalne infrastrukture | 2.1.2. Razvoj preventivnih, socijalnih i programa rada za opće dobro | • Aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama te redovita djelatnost socijalne skrbi • Osmišljavanje i provedba edukativnih i informativnih programa o potrebi i načinima društvene uključenosti ranjivih društvenih skupina te dostupnim mjerena na nacionalnoj i lokalnoj razini • Osmišljavanje i provedba programa integracije starijih osoba i samačkih domaćinstava (dnevni boravci, deinstitucionalizacija, radni i zabavni programi) • Osmišljavanje i provedba mjera za osobe s posebnim potrebama • Osmišljavanje i provedba mjera za djecu s posebnim potrebama (prijevoz u vrtić isl.) • Osmišljavanje i provedba socijalnih programa pomoći stanovnicima slabog imovinskog stanja • Skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji • Provedba mjera jačanja društvenog položaja umirovljenika • Osmišljavanje i provedba programa rada za opće dobro | 2025. | 1.Broj korisnika oblika socijalnih pomoći iz programa socijalne skrbi na području grada Karlovca 2.Broj korisnika programa rada za opće dobro na području grada Karlovca 3.Broj odgojno obrazovanih i ostalih ustanova pristupačnih djeci i osobama s motoričkim oštećenjima | 1. - 5.300 2. - 20 3. - 10 | 1.- 5.350 2. - 30 3. - 10 | 1. - 6.000 2. - 4 3. - 10 | Za zakonski socijalni program utrošeno je 241.082 kn, a za gradski socijalni program 2.605.549 kn | n/p | U tijeku | U tijeku
16 | 2.1. Poticanje uključivosti i razvoja društvene i socijalne infrastrukture | 2.1.3. Jačanje kapaciteta protupožarne i civilne zaštite | • Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite • Uspostava i unapređenje sustava civilne zaštite • Redovita aktivnost protupožarne zaštite te promotivne aktivnosti protupožarne zaštite • Ulaganje u nabavku opreme za protupožarnu zaštitu • Ulaganje u nabavku opreme za civilnu zaštitu • Razvoj i provedba programa osposobljavanja protupožarne i službe civilne zaštite • Razvoj i provedba programa edukacije i informiranja stanovništva o rizicima i ugrozama • Osmišljavanje i razvoj projekata ulaganja u prevenciju i pripravnosti te njihova prijava na odgovarajuće EU mehanizme financiranja | 2025. | 1.Broj novoizgrađenih i opremljenih objekata vatrogasne i civilne zaštite na području grada Karlovca 2.Broj korisnika programa osposobljavanja protupožarne i službe civilne zaštite na području grada Karlovca 3.Broj nabavljenih vatrogasnih vozila i vozila civilne zaštite na području grada Karlovca | 1. - 0 2. - 89 3. -0 | 1. - 0 2. - 95 3. -1 | 1. - 0 2. - 0 3. - 2 | 1. 21.250kn (projektna dokumentacija za garažu JVP) 3. - 644.788,80 Za financiranje JVP utrošeno je 5.980.009 kn, a za Vatrogasnu zajednicu Grada Karlovca 833.420 kn | n/p | U tijeku | U tijeku
17 | 2.1. Poticanje uključivosti i razvoja društvene i socijalne infrastrukture | 2.1.4. Jačanje dijaloga i suradnje s civilnim društvom te poticanje društvene integracije i kohezije | • Izgradnja infrastrukture za izvaninstitucionalnu skrb o starijima i nemoćnima • Razvoj programa potpore socijalnom poduzetništvu • Priprema i provedba javnih poziva za financiranje ciljanih programa društvene kohezije • Priprema i provedba programa pomoći udrugama civilnog društva za njihov redoviti rad i aktivnost • Osmišljavanje programa i projekata za društvenu integraciju najugroženijih društvenih skupina • Osmišljavanje i razvoj EU projekata kojima je cilj društvena kohezija • Osmišljavanje i razvoj programa za nezaposlene • Redovan rad udruga za zaštitu potrošača | 2025. | 1.Broj ostvarenih programa institucionalne podrške udrugama koje provode izvaninstitucionalne skrbi na području grada Karlovca 2.Broj programa i projekata udruga sukladno potrebama zajednice | 1. - 11 2. - 214 | 1. - 11 2. - 216 | 1.-13 2.-70 (trenutno ugovoreni projekti za provedbu kojih će biti još te će vjerojatno prijeći brojku od 216) | Za institucionalnu potporu udrugama utrošeno je 341.555 kn, za Crveni križ 403.500 kn. Za financiranje rada udruga po natječajima utrošeno je 143.120 kn | n/p | U tijeku | U tijeku
18 | 2.2. Jačanje ljudskih resursa i pokretanje pozitivnih demografskih trendova | 2.2.1. Razvoj i modernizacija ponude strukovnog obrazovanja | • Poticanje razvoja strukovnih kvalifikacija i kurikuluma u strukovnom obrazovanju • Poticanje i pomoć u uvođenju provedbi kurikuluma u strukovnom obrazovanju u javnom i privatnom sektoru • Izrada i provedba programa poticanja ulaska učenika u programe strukovnog obrazovanja • Jačanja kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika za uvođenje i provedbu kurikuluma • Ulaganje u infrastrukturu i opremu za provedbu modernih i inovativnih kurikuluma strukovnog obrazovanja • Izrada i provedba programa poticanja zapošljavanja strukovnih zanimanja | 2025. | Broj stipendija učenicima za strukovna (deficitarna) zanimanja | 20 | 20 | 20 | Za stipendije izdvojeno je 289.238 kn | n/p | U tijeku | U tijeku
19 | 2.2. Jačanje ljudskih resursa i pokretanje pozitivnih demografskih trendova | 2.2.2. Unapređenje sustava obrazovanja, obrazovanja odraslih, cjeloživotnog učenja te jačanje infomatičke pismenosti građana | • Izrada analitičkih podloga s ciljem definiranja potreba tržišta rada i potencijala • Poticanje razvoja i uvođenja programa obrazovanja odraslih, cjeloživotnog obrazovanju i učenja • Poticanje i pomoć u provedbi programa cjeloživotnog učenja (subvencija i potpora polaznicima) • Poticanje učenja stranih jezika • Osmišljavanje i provedba programa informatičkog opismenjavanja stanovništva • Izrada i provedba programa poticanja zapošljavanja starijih i dugotrajno nezaposlenih | 2025. | Broj polaznika tečajeva jačanja informatičke pismenosti građana, učenja stranog jezika i dr. | 0 | 10 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
20 | 2.2. Jačanje ljudskih resursa i pokretanje pozitivnih demografskih trendova | 2.2.3. Poticanje suradnje i jačanje sustava, programa i mjera za unapređenje regionalnog tržišta rada i poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja | • Trajno praćenje stanja na tržištu rada, ponude i potražnje regionalnog tržišta rada • Osmišljavanje i provođenje informativnih radionica za nezaposlene o mogućnostima uključivanja u tržište rada • Osmišljavanje, poticanje i provedba programa prekvalifikacija, dokvalifikacija deficitarnih zanimanja na regionalnom tržištu rada • Izrada programa potpora poslodavcima za zapošljavanje ciljanih skupina • Provedba mjera jačanja društvenog položaja učenika i studenata • Provedba radionica o mogućnostima samozapošljavanja te izrada programa potpora za poticanje samozapošljavanja | 2025. | Broj novozaposlenih na području grada Karlovca Broj učeničkih i studentskih stipendija | 1. - 0 2. - 60 | 1. - 40 2. - 60 | 2. - 60 |  | n/p | U tijeku | U tijeku
21 | 2.2. Jačanje ljudskih resursa i pokretanje pozitivnih demografskih trendova | 2.2.4. Razvoj i provedba mjera s ciljem poticanja pozitivnih demografskih promjena | • Osmišljavanje i provedba mjera potpore pozitivnim demografskim kretanjima (smanjenje i zaustavljanje negativnih) • Sufinanciranje troškova i poboljšanje materijalnog položaja obitelji s više djece • Osmišljavanje i provedba mjera pozitivnim migracijskim kretanjima (smanjenje i zaustavljanje negativnih) | 2025. | 1.Broj obitelji s više djece korisnika mjera 2.Mjere za poboljšavanje materijalnog statusa obitelji sa troje i više djece 3.Razvijena stambena politika za mlade | 1. - 0; 2. - 4; 3. - 0; | 1. - 0; 2. - 5; 3. - 0; | 1.-0 2.-4 (trenutno) | Za potpore za rođenje djece utrošeno je 361.000 kn | n/p | U tijeku | U tijeku
22 | 3.1. Energetska učinkovitost te poticanje obnovljivih izvora energije i uporabe čiste energije | 3.1.1. Poticanje korištenja obnovljive energije u javnim gradskim sustavima | • Priprema projekata i potrebne dokumentacije za iskorištavanje potencijala geotermalne energije, biomase i drugih obnovljivih izvora energije • Ulaganje u infrastrukturu obnovljive energije za njeno korištenje u javnim objektima i sustavima | 2025. | 1.Broj pripremljenih projekata za iskorištavanje potencijala geotermalne energije, biomase i drugih OiE 2.Broj javnih objekata i sustava koji koriste OiE 3.Udio geotermalne energije, biomase i drugih OIE u ukupnoj potrošnji energije u javnim objektima | 1. – 0; 2. – 0; 3. – 0; | 1. – 0; 2. – 0; 3. – 0; |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
23 | 3.1. Energetska učinkovitost te poticanje obnovljivih izvora energije i uporabe čiste energije | 3.1.2. Unapređenje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada | • Priprema projekata i potrebne dokumentacije za povećanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada • Ulaganje u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada • Promoviranje mjera energetske učinkovitosti i štednje energije među djelatnicima gradske uprave kao i uposlenika gradskih ustanova i trgovačkih društava | 2025. | Broj pripremljenih projekata za povećanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada | 0 | 1 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
24 | 3.1. Energetska učinkovitost te poticanje obnovljivih izvora energije i uporabe čiste energije | 3.1.3. Unapređenje energetske učinkovitosti javnih usluga | • Priprema projekata i potrebne dokumentacije za povećanje energetske učinkovitosti javne rasvjete • Ulaganje u mjere poboljšanja energetske učinkovitosti sustava toplinarstva | 2025. | Broj unaprijeđenih javnih usluga Broj javnih sportskih objekata kojima je unaprijeđena energetska učinkovitost | 0 0 | 0 1 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
25 | 3.2. Poboljšanje kvalitete urbanog okoliša i učinkovito gospodarenje otpadom | 3.2.1. Razvoj zelene infrastrukture | • Izrada planova izgradnje i uređenja zelene infrastrukture i zelenih gradskih površina • Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje parkova i šetnica • Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje zelene rekreacijske infrastrukture | 2025. | Broj pripremljenih projekata izgradnje i/ili uređenja zelene infrastrukture | 0 | 1 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
26 | 3.2. Poboljšanje kvalitete urbanog okoliša i učinkovito gospodarenje otpadom | 3.2.2. Uvođenje sustava za praćenje stanja okoliša (zrak, voda, tlo ..) | • Izrada programa i plana uspostave sustava mjerenja i kontrole kvalitete okoliša • Izgradnja potrebne infrastrukture i nabavka potrebne opreme za kontrolu kvalitete okoliša • Uspostava sustava praćenja kvalitete okoliša i izvještavanja | 2025. | Broj novouređenih mjernih postaja za kontrolu kvalitete okoliša Broj mjerenja NO2, NOx, O3, NO | 0 0 | 0 0 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
27 | 3.2. Poboljšanje kvalitete urbanog okoliša i učinkovito gospodarenje otpadom | 3.2.3. Unapređenje sustava prikupljanja i zbrinjavanja otpada te prelazak na kružno gospodarstvo | • Unapređenje sustava prikupljanja otpada • Unapređenje infrastrukture i opreme za prikupljanje i zbrinjavanje otpada • Izrada masterplana i plana uspostave kružnog gospodarstva • Provedba mjera uspostave sustava kružnog gospodarstva • Uspostava programa poticanja kružnog gospodarstva | 2025. | 1.Udio odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u odnosu na ukupno sakupljeni komunalni otpad u gradu Karlovcu, % 2.Ukupna količina odvojeno prikupljenog otpada na području grada Karlovca, t 3.Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada na području grada Karlovca | 1. – 21 ; 2. – 2.200; 3. – 13.000; | 1. – 25; 2. – 2.900; 3. – 14.000; |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
28 | 4.1. Unaprjeđenje prometnih sustava, mobilnosti i povezanost | 4.1.1. Unapređenje prometne infrastrukture, gradske mobilnosti i povezanosti s ruralnim prostorom | • Suradnja s dionicima na nacionalnoj razini nadležnim za izgradnju prometne infrastrukture s ciljem bolje prometne povezanosti Karlovca • Priprema i provedba projekata rekonstrukcije i izgradnje obilaznica • Priprema i provedba projekata rekonstrukcije i izgradnje prometne infrastrukture s ciljem jačanja urbane mobilnosti • Priprema i provedba projekata rekonstrukcije i izgradnje cesta radi bolje prometne povezanosti ruralnih prostora | 2025. | 1.Uzdignute plohe (ležeći policajci) 2.Pješačke rampe na nogostupima 3.Sanacija pješačko-biciklističkih staza 4.Pametni semafori sa kamerama 5.Autobusne stanice/nadstrešnice 6.Uređenje makadamskih prometnica asfaltiranjem 7.Prometna signalizacija – nova za povećanje sigurnosti prometa | 1. – 20; 2. – 956; 3. – 40; 4. – 0; 5. – 82; 6. – 420; 7. – 9.600; | 1. – 22; 2. – 962; 3. – 41; 4. – 1; 5. – 83; 6. – 422,4; 7. – 9.621; |  | Za održavanje nerazvrstanih cesta i prometne signalizacije utrošeno je 8.985.423 kn | n/p | U tijeku | U tijeku
29 | 4.1. Unaprjeđenje prometnih sustava, mobilnosti i povezanost | 4.1.2. Poticanje integriranog prometa i povezivosti | • Izrada studije/masterplana integriranog prometnog sustava grada Karlovca • Izrada tehničke dokumentacije za potrebne infrastrukturne zahvate • Izvođenje infrastrukturnih zahvata na prometnoj i pratećoj infrastrukturi • Izgradnja novih parkirališnih površina i javnih garaža • Nabavka potrebne opreme i prijevoznih sredstava • Osmišljavanje i razvoj sustava poticanja korištenja multimodalnog prometnog sustava te korištenja usluga javnog prijevoza | 2025. | 1.Sustav javnih bicikala 2.Studija/masterplan SUMP 3.Elaborat praćenja prometa putem kamera | 1. – 15; 2. – 0; 3. – 0; | 1. – 15; 2. – 0; 3. – 0; |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
30 | 4.1. Unaprjeđenje prometnih sustava, mobilnosti i povezanost | 4.1.3. Uvođenje pametnih i zelenih prometnih rješenja, sustava upravljanja prometom te jačanje kapaciteta i unapređenje rada prometnog redarstva | • Izrada studije ITS-a (pametni prometni sustav) grada Karlovca koja uključuje sve elemente sustava • Uvođenje video nadzora prometnog sustava • Uvođenje usluge informiranja putnika i vozača – mobilna aplikacija i drugi oblici informiranja s ciljem boljeg upravljanja prometom, preusmjeravanja prometa, izbjegavanja prometnih čepova, pronalaska slobodnih parkirnih mjesta, sustav e-ticketinga itd. • Uvođenje sustava prioritizacije vozila javnog gradskog prijevoza i žurnih službi kao dio sustava i povećanja učinkovitosti upravljanja gradskim prometom • Uvođenje sustava za praćenje vremenskih uvjeta i stanja okoliša za potrebe pametnog prometnog sustava • Nabavka potrebnih programskih rješenja • Uspostava centra za upravljanje prometom kao središnje kontrolne sobe za upravljanje mobilnošću, gdje se promet nadgleda i kontrolira i odakle se provode strategije mobilnosti • Jačanje kapaciteta i unapređenje rada prometnog redarstva | 2025. | Elaborat pametnog upravljanja prometom i postave kamera Postava video nadzora na raskrižjima | 0 3 | 0 4 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
31 | 4.2. Unaprjeđenje komunalnog gospodarstva | 4.2.1. Razvoj sustava vodoopskrbe, sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda | • Redovita djelatnost te unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje • Investicijsko održavanje infrastrukture • Priprema i provedba projekata izgradnje nedostajuće vodoopskrbne mreže • Priprema i provedba projekata izgradnje nedostajuće kanalizacijske mreže • Rekonstrukcija dijelova postojeće mreže s ciljem unapređenja učinkovitosti sustava • Zamjena vodomjera • Unapređenje sustava upravljanja mrežom i vodoopskrbnim sustavom | 2025. | Novoizgrađena i/ili obnovljena kanalizacijska mreža na području grada Karlovca, km Novoizgrađena i/ili obnovljena vodoopskrbna mreža na području grada Karlovca, km | 0 0 | 10 10 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
32 | 4.2. Unaprjeđenje komunalnog gospodarstva | 4.2.2.Umrežavanje i digitalizacija komunalne infrastrukture | • Poboljšanje komunalne opremljenosti grada • Održavanje i izgradnja nerazvrstanih cesta • Održavanje i unapređenje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima • Održavanje i unapređenje javnih zelenih površina • Održavanje i unapređenje građevina, uređaja i predmeta javne namjene • Održavanje i unapređenje groblja i mrtvačnice • Održavanje čistoće javnih površina • Održavanje javne rasvjete • Održavanje objekata javne namjene | 2025. | 1.Sadnja novog drveća 2.Izgradnja novih grobnih mjesta 3.Privođenje neuređenih zelenih površina redovnom održavanju, m2 4.Zamjena postojećih nezadovoljavajućih rasvjetnih tijela | 1. – 11.000; 2. – 18.688; 3. – 10.000; 4. – 8.500; | 1. – 11.100; 2. – 18.788; 3. – 9.000; 4. – 8.450; |  | Za održavanje zelenih površina i groblja utrošeno je 4.003.765 kn | n/p | U tijeku | U tijeku
33 | 4.2. Unaprjeđenje komunalnog gospodarstva | 4.2.3. Umrežavanje i digitalizacija komunalnog gospodarstva | • Ulaganje u digitalizaciju komunalnog gospodarstva te nabavku opreme • Razvoj i uspostava jedinstvenog digitalnog sustava upravljanja uslugama komunalnog gospodarstva • Informiranje i edukacija korisnika usluga s ciljem korištenja sustava i pristupa informacijama • Uspostava sustava komunikacije s korisnicima usluga | 2025. | GIS sustav i sustav održavanja prometnica, broj modula | 48 | 52 |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
34 | 4.2. Unaprjeđenje komunalnog gospodarstva | 4.2.4 .Povećanje kapaciteta i učinkovitosti komunalnog redarstva | • Povećanje kapaciteta komunalnog redarstva • Nabavka opreme za potrebe rada komunalnih redara • Nabavka prijevoznih sredstava za potrebe rada komunalnih redara • Ulaganje u digitalizaciju rada komunalnih redara • Uspostava web aplikacije za prijavu komunalnih problema (s mogućnošću dostave foto dokumentacije, opisu problema itd,) | 2025. | Broj unaprijeđenih postupaka rada komunalnih redara Izrađena web aplikacija za prijavu komunalnih problema |  |  |  |  | n/p | U tijeku | U tijeku
| Datum: | 31.07.2022.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | dr. sc. Viktor Šegrt
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | Damir Mandić, dipl. teol.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja